## PLAN DESARROLLO 2016-2020
HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO ESE, SAN PEDRO VALLE
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2020
FABIO VILLARREAL RAMIREZ, GERENTE
EJE ESTRATEGICO (EE-02) | % | PROYECTO | % | PROGRAMA | OBJETIVO | SUBPROGRAMA | No. | ACTIVIDADES | AREA RESPONSABLE | INDICADOR | LINEA DE BASE | TENDENCIA ESPERADA ANUALMENTE | METAS ANUALES |  |  |  | PLAZO
[13 empty] | 2106 -2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | INICIAL | FINAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 60 | EE-01-01. GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y GERENCIA | 20 | PLANEACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO PARA LA GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD Y EL CONTROL INTERNO (50%) | Promover y fortalecer el desarrollo del Modelo estándar de Control Interno y el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGC) del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en la ESE Hospital ULPIANO TASCON QUINTERO para el Mejoramiento continuo de la Calidad de la Atención de Salud. |  | 1 | Renovación de habilitación anualmente | Calidad | Cumplimiento de la renovación de habilitación | 100% |  | una renovación anual | una renovación anual | una renovación anual | una renovación anual | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 2 | Habilitar el Servicio de Consulta Prioritaria | Gerencia - Calidad - Lideres asistenciales | Cumplimiento en la habilitación del nuevo Servicio | 0% |  | Habilitación de consulta prioritaria | Mantener la habilitación de Consulta prioritaria | Mantener la habilitación de Consulta prioritaria | Mantener la habilitación de Consulta prioritaria | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 3 | Plan de mejora que permita avanzar en el cumplimiento de la Res 2003 DE 2014. | Gerencia- Calidad - Lideres de area | % de cumplimiento Plan de mejora según Resoluc 2003 de 2014 | 60% |  | 15% mas que la vigencia anterior | 15% mas que la vigencia anterior | 15% mas que la vigencia anterior | 15% mas que la vigencia anterior | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 4 | Inducción y Reinducción entre los funcionarios de la institución de los Productos del Nuevo Modelo estándar de Control Interno | Calidad - Control Interno | % de funcionarios capacitados en MECI | 90% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 5 | Realizar la AUTOEVALUACIÓN cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de preparación para la Acreditación o del Ciclo de Mejoramiento de la ESE y con ella diseñar el Programa de Auditorias para el mejoramiento de la calidad (PAMEC) en cada año. | Calidad - Lideres de area | MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD APLICABLE A ENTIDADES NO ACREDITAS, CON AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA ANTERIOR | 1.5 |  | Mayor o igual a 1,20 | Mayor o igual a 1,20 | Mayor o igual a 1,20 | Mayor o igual a 1,20 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 6 | Diseño y desarrollo del PAMEC Institucional | Calidad - Lideres de area | Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud | 91% |  | MAYOR O IGUAL A 90% | MAYOR O IGUAL A 90% | MAYOR O IGUAL A 90% | MAYOR O IGUAL A 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 7 | Iniciar Proceso de actualización, socialización de los Procedimientos Asistenciales y Administrativos en el primer año, medir y socializar adherencia en los tres años siguientes del periodo Gerencial. | Calidad - Lideres de area | % de Procesos y procedimientos actualizados | 70% |  | 75% | 80% | 85% | 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 8 | Auditoria trimestral al cumplimiento de los Planes Operativos por áreas Institucionales. | Calidad | % Planes Operativos auditados | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 9 | Análisis semestral de Indicadores de calidad | Comité de Calidad | % de cumplimiento en el analsis de Indicadores de calidad | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 10 | Diseñar y cumplir con el Cronograma de los Comités Institucionales anualmente. | Calidad - Lideres de area | % del Cronograma de Comites Institucionales | 70% |  | 75% | 80% | 85% | 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 11 | Diseñar y desarrollar PLANES DE MEJORAMIENTO SEMESTRALES con base en la evaluación de seguimiento por Control Interno de los PLANES OPERATIVOS POR AREAS. | Calidad - Lideres de area | % de cumplimiento de Planes de Mejora semestrales de las diferentes areas institucionales, según evaluacion de seguimiento | 80% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 12 | Identificar y gestionar los Eventos Adversos, como parte de la POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE | Lideres Asistenciales | Gestion de Eventos adversos | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 13 | Control Interno Contable anual | Control interno | % de cumplimiento al Control Interno contable | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 14 | Contratación anual de Asesor de calidad | Gerencia | Cumplimiento en la contraación de asesor de calidad | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
|  |  |  | PLANEACIÓN ESTRATEGICA (50%) | Diseñar y Coordinar la elaboración de los Planes Operativos de las diferentes áreas Hospitalarias (Administrativas y Asistenciales). |  | 15 | Diseño y puesta en marcha de los Planes Operativos por áreas hospitalarias anuales (Subgerencia, Presupuesto, Contabilidad, Facturación, Jurídico, Control Interno y calidad, SIAU, Asistencial médico, Asistencial Enfermería, Asistencial Odontología, Farmacia, Servicios Generales) | Lideres de area | % de cumplimiento de Planes Operativos por áreas | 91% |  | Mayor o igual a 90% | Mayor o igual a 90% | Mayor o igual a 90% | Mayor o igual a 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 16 | Actualización y Socialización por pag WEB del Plan Anticorrupción Institucional, anualmente | Calidad | % de cumplimiento en la actualización y socializacion del plan anticorrupción | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 17 | Actualización del Modelo de Prestación de Servicios anualmente | Calidad | % de cumplimiento en la actualización del Modelo de Prestación de servicios | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
|  | EE-01-02. GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (60%) | 40 | GESTION FINANCIERA (40%) | Gerenciar el desarrollo del recurso financiero, con el fin de garantizar hacia el futuro la viabilidad económica del hospital, aplicando los diferentes procesos y actividades requeridos en el cumplimiento de las técnicas contables y financieras aplicables a una empresa social del estado y atendiendo los principios de transparencia, racionalidad, confiabilidad, eficiencia y manejo austero de los recursos. |  | 18 | Cumplimiento y Monitoreo al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) | Asesor Administrativo | Porcentaje de cumplimiento del PSFF Riesgo Fiscal y Financiero | 100% SIN RIESGO |  | 100% - SIN RIESGO | 100% - SIN RIESGO | 100% - SIN RIESGO | 100% - SIN RIESGO | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 19 | Gestionar las Glosas que se presenten al Proceso de Cobro a las EPS | Lider de Facturación - lideres asistenciales | % de cumplimiento a la Gestión de Glosas oportunamente | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 20 | Ejecución de Ingresos y gastos según Presupuesto anual | Gerencia-Lider de Ppto | Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo | 1.18% |  | Mayor 0 igual a 1 | Mayor o igual a 1 | Mayor o igual a 1 | Mayor o igual a 1 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 21 | Levantamiento de Planes de mejora producto del análisis de las Glosas. Asistenciales y Administrativas | Lider de Facturación-Lideres Asistenciales | % de cumplimiento de los Planes de mejora producto del analisis de las Glosas | 60% |  | Un Plan de Mejora (Asistencial y Administrativo) trimestralmente, según las causas y de las EPS con las que resulten | Un Plan de Mejora (Asistencial y Administrativo) trimestralmente, según las causas y de las EPS con las que resulten | Un Plan de Mejora (Asistencial y Administrativo) trimestralmente, según las causas y de las EPS con las que resulten | Un Plan de Mejora (Asistencial y Administrativo) trimestralmente, según las causas y de las EPS con las que resulten | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 22 | Gastos acordes (coherentes) a las UVR | Gerencia- Lider de Ppto-Subgerente | Evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producidas | 1.03 |  | Entre 0,91 y 0,99 | Entre 0,91 y 0,99 | Entre 0,91 y 0,99 | Entre 0,91 y 0,99 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 23 | Diseñar un Plan anual de revisión, análisis y entrega de Informes a los Entes de control (Dcto 2193 de 2004, Circular Única, RCL). | Calidad y Lideres de área | % de cumplimiento del Plan anual de revisión, análisis y entrega de Informes a los Entes de control (Dcto 2193 de 2004, Circular Única, RCL) | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 24 | Cancelar oportunamente la nómina a los funcionarios de planta y de contratación (inferior a un mes) cada año. | Gerencia-Lider de Ppto | Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 25 | Cancelar oportunamente los aportes a la seguridad social (inferior a un mes) cada año. | Gerencia-Lider de Ppto | Cancelación oportuna de seguridad social | 100% |  | 10'0% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 26 | Cancelar oportunamente los parafiscales (inferior a un mes) cada año. | Gerencia-Lider de Ppto | Cancelación oportuna de parafiscales | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 27 | Gestionar el pago de los Bonos Pensionales, en cumplimiento de las Normas legales y respetando los derechos de los funcionarios | Gerencia-Lider de Ppto | Cancelación oportuna de Bonos pensionales | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 28 | Gestionar el pago de las Cuotas partes Pensionales, en cumplimiento de las Normas legales y respetando los derechos de los funcionarios | Gerencia-Lider de Ppto | Cancelación oportuna de Cuotas partes Pensionales | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 29 | Incluir en la Nómina de los funcionarios de planta el gasto de los Aportes Patronales, de tal manera que se garantice su pago oportuno anualmente | Gerencia-Lider de Ppto | Cancelación oportuna de Aportes Patronales | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 30 | Socializar e informar dos veces anualmente a la comunidad en General los Estados Financieros Institucionales (Res. 357/2009). | Gerencia-Contadora | % de cumplimiento de la socializacion con la comunidad de los Estados financieros | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 31 | Cumplir con el Estatuto de contratación actualizado, revisar dificultades de tipo Legal y hacer ajustes necesarios | Gerencia | % de cumplimiento Estatuto de contratación | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 32 | Compra de medicamentos a través de Cooperativa de Hospitales, que garanticen la calidad y la economía en la adquisición de los insumos y equipos biomédicos | Gerencia | Proporción de medicamentos comprados a través de Cooperativas de Hospitales | 17% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 33 | Gestión para la Recuperación de cartera menor de 360 de cada año | Gerencia - Jurídico - Auxiliar de cartera | % de recuperación de cartera | 70% recuperado del año 2014 |  | 70% recuperado del año 2015 | 70% recuperado del año 2016 | 70% recuperado del año 2017 | 70% recuperado del año 2018 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 34 | Apoyo con el comité de Compras Institucional para las ocasiones en que se deban realizar compras para equipos biomédicos | Gerencia - Comité de compras | % de reuniones de comité de compras para decisión de compras equipos biomédicos | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
|  |  |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA (60%) | Garantizar el desarrollo del recurso Administrativo, diseñando, actualizando y aplicando los diferentes procesos y actividades requeridas para desarrollar la MISIÓN y lograr el cumplimiento de la VISIÓN Institucional. | GESTION ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO (10%) | 35 | Formalización de la Planta de Personal anualmente en un 20% según las posibilidades financieras | Gerencia | % de cumplimiento modernización de Planta de Personal | 20% |  | 40% | 60% | 80% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 36 | Actualización en el primer año y socialización en las cuatro vigencias del Manual de Funciones | Gerente - Subgerente - Jurídico | % de actualización Manual de Funciones institucional - % de cumplimiento en la socialización del M de Funciones | 0% |  | 100% actualizado | Una socialización en la vigencia | Una socialización en la vigencia | Una socialización en la vigencia | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 37 | Evaluación del Desempeño | Subgerente | % de cumplimiento en la evaluación del desempeño anual | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 38 | Diseño, implementación y desarrollo del Plan de acción del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo | Subgerente | % de cumplimiento del Plan de accion del SSST | 40% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 39 | Diseño, análisis y socialización de Indicadores del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo | Calidad - Subgerente | % de cumplimiento en el analsis de Indicadores de del SSST | 0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 40 | Diseño, implementación y desarrollo del Programa y Plan de acción anual de Bienestar Social Institucional que incluya: Plan de capacitación, Plan de estímulos, Comité de Bienestar Social | Subgerente | % de cumplimiento del Plan de Bienestar Social | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 41 | Elaboración y entrega de Indicadores de Salud RIPS trimestralmente a JD, durante las cuatro vigencias | Lider de estadística - Calidad | % de cumplimiento en la entrega trimesteal de los RIPS a JD | 100% (4 informes anuales) |  | 100% (4 informes anuales) | 100% (4 informes anuales) | 100% (4 informes anuales) | 100% (4 informes anuales) | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[6 empty] | GESTION ADMINISTRATIVA DEL MEDIO AMBIENTE (10%) | 42 | Actualización y desarrollar del PGIRH, anualmente | Calidad - Subgerente | Cumplimiento del PGIRH | 80% |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 43 | Diseño, análisis y Reporte de Indicadores de Gestión de RH a los Entes de control | Calidad - Lider de Servicios generales | % de cumplimiento en el Diseño, análisis y Reporte de Indicadores de Gestión de RH a los Entes de contro | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 44 | Mantenimiento del Contrato anualmente con Empresa transportadora y de destinación final de RH | Gerencia | Contrato con Empresa transportadora | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 45 | Diseño y desarrollo de Plan anual de Aseo y desinfección de Area Central de RH | Subgerente - Lider de Servicios generales | % de cumplimiento del Plan anual de Aseo y desinfección de Area Central de RH | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 46 | Plan operativo anual de Manejo de Residuos Hospitalarios Internos | Subgerente - Lider de Servicios generales | % de cumplimiento del Plan operativo anual de Manejo de Residuos Hospitalarios Internos | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[6 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA, PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS BIOMÉDICOS (10%) | 47 | Remodelación y redistribución del área administrativa | Gerencia | % de cumplimiento en la remodelación de las areas administrativas y asistenciales | 0% |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 48 | Remodelación del área de esterilización | Gerencia |  |  |  | 100% | Mantenimiento preventivo del área anual | Mantenimiento preventivo del área anual | Mantenimiento preventivo del área anual | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 49 | Obtención del certificado de Vertimiento de líquidos (Cotizaciones con empresas privadas, escogencia según la mas economica y contratar), Actualización anual y reporte a CVC y ACUAVALLE | Gerencia | certificado de Vertimiento de líquidos | 0% |  | 100% | actualización anual y reporte | actualización anual y reporte | actualización anual y reporte | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 50 | Reforzamiento estructural | Gerencia | Reforzamiento estructural | 0% |  | 20 % en cada vigencia, con respecto a la anterior | 20 % en cada vigencia, con respecto a la anterior | 20 % en cada vigencia, con respecto a la anterior | 20 % en cada vigencia, con respecto a la anterior | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 51 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo Infraestructura anualmente | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de mantenimiento preventivo Infraestructura anualmente | 30% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 52 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo técnico de Ambulancias y Transporte Administrativo | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de mantenimiento preventivo técnico de Ambulancias y Transporte Administrativo | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 53 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo de Tanques de agua de almacenamiento | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de mantenimiento preventivo de Tanques de agua de almacenamiento | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 54 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo de la Planta eléctrica | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de mantenimiento preventivo de la Planta eléctrica | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 55 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo de los Equipos Biomédicos | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de mantenimiento preventivo de los Equipos Biomédicos | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 56 | Plan de Aseo y desinfección de áreas Institucionales | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de Aseo y desinfección de áreas Institucionales | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 57 | Plan de aseo y desinfección de Ambulancias | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de aseo y desinfección de Ambulancias | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[6 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (10%) | 58 | Actualización, implementación y cumplimiento del Plan de Información y Comunicación anualmente | Calidad - Subgerente | Plan de Información y Comunicación anualmente | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 59 | Actualización del Manual de Indicadores Institucional, con base en las nuevas exigencias de Ley (Resolución 256 de 2016) y analisis de indicadores trimestralmente | Calidad y Lideres de área | Actualización del Manual de Indicadores | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 60 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo de Equipos de Sistemas | Subgerente | % decumplimiento del plan de mantenimiento Preventivo de Equipos de sistemas | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 61 | Consecución de nuevos Equipos de Sistemas, según necesidades | Gerente | Cumplimnto en la compra de equipos de sistemas | 60% |  | 70% | 80% | 90% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 62 | Legalización de licencias de software – antivirus | Gerente | Cumplimiento en la legalización de software y antivirus | 0% |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 63 | Copias de seguridad, cumpliendo con un Plan | Lider de Sistemas - Lideres de área | Cumplimiento del Plan de Copias de seguridad de la Información institucional | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 64 | Actualización y socialización TRD | Lider SIAU | Cumplimiento en la actualización y socialización TRD | 0% |  | 100% (actuallización , una socialización, iniciar proceso de implementación) | Evaluación a la adherencia de aplicación de TRD dos veces al año | Evaluación a la adherencia de aplicación de TRD dos veces al año | Evaluación a la adherencia de aplicación de TRD dos veces al año | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 65 | Cumplimiento de las Actividades de Ventanilla Única | Lider de SIAU | Cumplimiento en las actividades de Ventanilla Unica | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[6 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (10%) | 66 | Revisión conformación Asociación de usuarios, | Lider de SIAU | Cumplimiento del Cronograma de Asociación de usuarios anual | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 67 | Cronograma de Comité de Quejas y reclamos | Lider de SIAU | Cumplimiento del Cronograma de Comité de Quejas y reclamos | 70% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 68 | Gestión del Buzón de sugerencias | Lider de SIAU | Cumplimiento en la Gestión del Buzón de sugerencias | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 69 | Encuestas de satisfacción generales y por areas institucionales | Lider de SIAU | Porcentaje de satisfacción global por areas | 98% |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 70 | Levantamiento y reporte oportuno de Indicadores del SIAU | Lider de SIAU | Cumplimiento en el diseño y reporte de Indicadores SIAU | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 71 | Evaluación mediante encuesta de las necesidades educativas de la Comunidad | Lider de SIAU | Necesidades de capacitación a la comunidad Identificadas | 0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 72 | Plan de Capacitaciones con la Comunidad, con base en el resultado de la evaluación de necesidades educativas | Lider de SIAU | Cumplimiento del Plan de capacitación a la comunidad | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[6 empty] | GESTIÓN JURIDICA (10%) | 73 | Contratación anual de Asesor Jurídico | Gerencia | Cumplimiento en la ejecución del contrato con Jurídico | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 74 | Respuesta y representación a Procesos Jurídicos | Asesor Jurídico | Cumplimiento del plan de trabajo de Juridico | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
EJE ESTRATEGICO (EE-02) | % | PROYECTO | % | PROGRAMA | OBJETIVO | SUBPROGRAMA | No. | ACTIVIDADES | AREA RESPONSABLE | INDICADOR | LINEA DE BASE | TENDENCIA ESPERADA ANUALMENTE | METAS ANUALES |  |  |  | PLAZO
[13 empty] | 2106 -2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | INICIAL | FINAL
GESTIÓN ASISTENCIAL | 40 | EE-02-01. GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL | 40 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE ODONTOLOGÍA (40%) | Establecer los mecanismos necesarios para brindar los servicios de Medicina General y Odontología de primer Nivel de complejidad (baja complejidad) con excelente Calidad a la población en general del Municipio de San Pedro Valle que la requiera. |  | 75 | Mantener el Proceso TRIAGE en el servicio de urgencias | Gerencia, Lider de urgencias | Oportunidad promedio en la Atención en Consulta médica de Urgencias con el Triage II | 24 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 76 | Garantizar la disponibilidad de medicos en el servicio de urgencias | [8 empty] | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 77 | Actualizar si existe nueva bibliografia del Ministerio y socializar anualmente las GUIAS CLINICAS DE PRÁCTICA MÉDICA | Lideres Asistenciales | Lograr que el rango de Reingreso por el servicio de Urgencias por la misma causa y el mismo paciente en un tiempo mayor de 24 y menor de 72 horas, sea MENOR O IGUAL A 0,03, anualmente | 0.001% |  | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 78 | Actualizar si existe nueva bibliografia del Ministerio y socializar anualmente las GUIAS CLÍNICAS DE ATENCIÓN DE ODONTOLOGÍA | Lider de Odontología | Cumplimiento en la actualización y socialización de las GUIAS CLINICAS DE ATENCION EN ODONTOLOGIA | 70% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 79 | Mantener los convenios Docente asistencial con las Universidades y escuelas de Formación, como apoyo a las actividades de Odontología | Gerencia - Subgerencia | Oportunidad promedio en la atención de Odontología | 1 dia |  | hasta 3 dias | hasta 3 dias | hasta 3 dias | hasta 3 dias | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 80 | Mantener al personal médico necesario para garantizar la oportunidad de la atención en Consulta Externa | Gerencia - Subgerencia | Oportunidad promedio en la Atención en Consulta médica general | 2.4 |  | hasta 3 dias | hasta 3 dias | hasta 3 dias | hasta 3 dias | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 81 | Evaluar la adherencia a Guías de Práctica Médica entre los Profesionales de la Salud en la Institución, realizando auditoria a las HC de los pacientes del Programa de HIPERTENSOS (socializar anualmente resultados de las auditorias y levantamiento de P. de Mejora con el grupo médico) | Lider de P y P | Evaluación de aplicación de Guía de manejo específica: GUIA DE ATENCIÓN DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA | 92% |  | Mayor o igual a 0,90 | Mayor o igual a 0,90 | Mayor o igual a 0,90 | Mayor o igual a 0,90 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 82 | Evaluar la adherencia a Guías de Práctica Médica entre los Profesionales de la Salud en la Institución, realizando una auditoria anual a las HC de los pacientes del Programa de CTO Y DESARROLLO (socializar mensualmente resultados de las auditorias y levantamiento de P. de Mejora con el grupo médico y de enfermería). | Lider de P y P | Evaluación de aplicación de Guía de manejo específica: GUIA DE ATENCIÓN DE CTO Y DSLLO | 100% |  | Mayor o igual a 0,80 | Mayor o igual a 0,80 | Mayor o igual a 0,80 | Mayor o igual a 0,80 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 83 | Evaluar la adherencia a Guías de Práctica Médica entre los Profesionales de la Salud en la Institución, realizando una auditoria anual a las HC de los pacientes del Programa de DIABETES MELLITUS (socializar anualmente resultados de las auditorias y levantamiento de P. de Mejora con el grupo médico) | Lider de P y P | Evaluación de aplicación de Guía de manejo específica: GUIA DE ATENCIÓN DE ENFERMEDAD DIABETES MELLITUS | 70% |  | 80% | 85% | 90% | 95% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
|  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA (60%) | Establecer los mecanismos necesarios para brindar los servicios de Enfermería de primer Nivel de complejidad (baja complejidad) con excelente Calidad a la población en general del Municipio de San Pedro Valle que la requiera. |  | 84 | Campaña publicitarias para captación y capacitación de gestantes del programa control prenatal (dos veces al año, durante los cuatro años) | Gerencia y Lider de P y P | Proporción de gestantes captadas antes de la semana doce (12) de gestación | 78% |  | Entre 0,61 y 0,84 | Entre 0,61 y 0,84 | Entre 0,61 y 0,84 | Entre 0,61 y 0,84 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 85 | Identificación diaria de Pruebas Dx por laboratorio positivas para embarazo para hacer búsqueda activa telefónica de dichas pacientes e incluirlas al programa. | Lider de P y P
[7 empty] | 86 | Con el grupo APS, en la atención que se realice en la zona rural y con las jornadas de salud programadas por el hospital, identificar embarazadas en la población rural e incluirlas al programa | Lider de P y P
[7 empty] | 87 | Capacitación al personal médico sobre la Guía de Atención de la SIFILIS GESTACIONAL Y CONGENITA. (Dos capacitaciones al año, durante los cuatro años) | Lider de P y P | Lograr que la Incidencia de SIFILIS CONGENITA en partos atendidos en la ESE, sea cero (0), anualmente | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 88 | Asegurar el inicio del tratamiento para las pacientes con FTA-ABS positivo, diseñando un Plan individual por paciente con sífilis gestacional y recién nacido con sífilis congénita | Lider de P y P
[7 empty] | 89 | Diseñar un Plan de Capacitación anual entre la comunidad joven del municipio y activa sexualmente, sobre ITS, que contemple su tratamiento y prevención en las diferentes etapas de la vida, incluyendo embarazadas. | Lider de P y P | Numero de casos de ITS en jovenes y embarazadas | SIFILIS GEST: 2 VIH: 1 |  | DISMINUIR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | DISMINUIR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | DISMINUIR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | DISMINUIR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 90 | Socializar la GUIA DE P Y P DE ATENCIÓN DE PTES DEL PROGRAMA DE CTO Y DESARROLLO, entre el personal asistencial del hospital. (dos veces al año, durante los cuatro años) | Lider de P y P | Porcentaje de cumplimiento en la socialización de las guía de P y P de Crecimiento y Desarrollo | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 91 | Para garantizar la cobertura de vacunación en un 10% más de lo alcanzado en la vigencia inmediatamente anterior con biológicos en <5 de años: Vacunación casa a casa, jornadas Nacionales de vacunación, seguimiento cohortes, vacunación por concentración, vacunación intramural | Lider de P y P | Numero de biologicos aplicados a niños menores de cinco años | 1411 |  | AUMENTAR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | AUMENTAR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | AUMENTAR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | AUMENTAR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 92 | Para mantener en cero la tasa de mortalidad infantil en el cuatrienio en menores de cinco años de edad: Monitoreo de los esquemas de vacunación completo, asistencia a los menores que asisten al programa de Crecimiento y Desarrollo, fortalecimiento de las Estrategias AIEPI e IAMI. | Lider de P y P | Numero de casos de Mortalidad Infantil (menores de cinco año) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 93 | Mantener los convenios Docente asistencial con las Universidades y escuelas de Formación, como apoyo a las actividades de Enfermería | Gerencia | Mantenimiento de los Convenios DOCENTES ASISTENCIAL EN EL AREA DE ENFERMERÍA | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 94 | Para Enfermedades transmisibles :TBC y LEPRA; Capacitaciones a los Usuarios, Socialización Protocolos de Vigilancia en Salud Publica al personal, Búsqueda activa de Sintomáticos respiratorios y de Piel, Reporte oportuno de casos a SIVIGILA, Seguimiento médico a los casos. | Lider de P y P | Aumentar el % de baciloscopias para Captación de sintomaticos respiratorios | 54 baciloscopias |  | Aumentar en un 20 % la captación de Sintomaticos respiratorios anualmente respecto a la vigencia anterior | Aumentar en un 20 % la captación de Sintomaticos respiratorios anualmente respecto a la vigencia anterior | Aumentar en un 20 % la captación de Sintomaticos respiratorios anualmente respecto a la vigencia anterior | Aumentar en un 20 % la captación de Sintomaticos respiratorios anualmente respecto a la vigencia anterior | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 95 | Realizar campañas de tamización para la identificación temprana de Enfermedades crónicas | Lider de P y P | Numero de pacientes con Enfermedades crónicas no transmisibles (con edad igual o mayor a 45 años) | 792 |  | Disminuir en un 5% el número de pacientes con Enfermedades crónicas no transmisibles | Disminuir en un 5% el número de pacientes con Enfermedades crónicas no transmisibles | Disminuir en un 5% el número de pacientes con Enfermedades crónicas no transmisibles | Disminuir en un 5% el número de pacientes con Enfermedades crónicas no transmisibles | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
Asa de
Asa de

## P.DESARROLLO RCL
PLAN DE DESARROLLO HUTQ 2016 - 2020
EJE ESTRATEGICO | OBJETIVO ESTRATEGICO | PROGRAMA | PONDERACIÓN | LINEA DE BASE/VALOR ESPERADO | METAS ANUALES DE RESULTADO | INDICADORES | PONDERACIÓN | SUBPROG | ACTIVID,
(EE-01) GESTIÓN ADMINISTRATIVA ( 60%) | EE-01-01. GESTION DE DIRECCIÓN Y GERENCIA (33%): Garantizar la Planeación estratégica y de calidad Institucional, como apoyo a la ejecución de las actividades misionales. | EE-01-01-01 PLANEACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO PARA LA GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD Y EL CONTROL INTERNO | 50% | AÑO 1: 1,5 / 1,2 AÑO2: 1,2 / 1,2 AÑO 3: 1,2 / 1,2 AÑO 4: 1,2 / 1,2 | (EE-01-01-01-01) Cumplir con el puntaje de 1,20 como promedio de la calificación en la AUTOEVALUACIÓN cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de preparación para la Acreditación o del Ciclo de Mejoramiento de la ESE en los términos del artículo 2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la norma que lo sustituya, anualmente | (EE-01-1) Promedio de la calificación de la AUTOEVALUACIÓN cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de Mejoramiento de la ESE en los términos del artículo 2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la norma que lo sustituya | 50%
|  |  |  | AÑO 1: 91% / Mayor o igual a 0,90 AÑO2: 90% / Mayor o igual a 0,90 AÑO 3: 90% / Mayor o igual a 0,90 AÑO 4: 90% / Mayor o igual a 0,90 | (EE-01-01-01-02) Cumplir con el puntaje Mayor o igual a 0,90 en la efectividad de la AUDITORIA para el Mejoramiento Continuo de la Atención en Salud (PAMEC), | (EE-01-2) Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud | 25%
|  |  |  | AÑO 1 : 100% / 100% AÑO 2: 100% / 100% AÑO 3: 100% / 100% AÑO 4: 100% / 100% | (EE-01-01-01-03) Gestionar EL 100% de los Eventos adversos que se presenten en la Institución producto de la atención en salud, anualmente | (EE-01-3) Proporción de vigilancia de Eventos adversos | 25%
|  | EE-01-01-02 PLANEACIÓN ESTRATEGICA | 50% | AÑO 1 : 91% / 90% AÑO 2: 90% / 90% AÑO 3: 90% / 90% AÑO 4: 90% / 90% | (EE-01-01-02-01) Cumplir con los PLANES OPERATIVOS POR AREAS HOSPITALARIAS | (EE-01-4).Porcentaje de cumplimiento de los Planes Operativos Anuales de las diferentes áreas institucionales, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. | 100%
| EE-01-02. GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (67%): Garantizar los recursos financieros y administrativos Institucionales, como apoyo en la ejecución de las actividades misionales. | (EE-01-02-01). GESTION FINANCIERA | 25% | AÑO 1: 91% / 80% AÑO 2: 80% / 82,5% AÑO 3: 82,5%; / 85% AÑO 4: 85% / 87,5% | (EE-01-02-01-01) Cumplir con las Estrategias del Programa GESTION FINANCIERA anualmente según lo planeado | (EE-01-5) Riesgo Fiscal Financiero | 25%
|  |  |  | AÑO 1: 45% / 70% AÑO 2: 70% / 70% AÑO 3: 70%; / 70% AÑO 4: 70% / 70% |  | (EE-01-6) Proporción de medicamentos y materiales médico-quirúrgicos adquiridos mediante mecanismo de compras conjuntas a través de cooperativas de E.S.E. o de mecanismos electrónicos. | 25%
|  |  |  | AÑO 1: 1,03% / menor o igual a 0,90% AÑO 2: menor o igual a 0,90% / menor o igual a 0,90% AÑO 3: menor o igual a 0,90% / menor o igual a 0,90% AÑO 4: menor o igual a 0,90% / menor o igual a 0,90% |  | (EE-01-7) Evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producida | 25%
|  |  |  | AÑO 1: 1,29% / Mayor o igual a 1.0% AÑO 2: 1.0% / Mayor o igual a 1,0% AÑO 3: 1,0% / Mayor o igual a 1,0% AÑO 4: 1,0% / Mayor o igual a 1,0% |  | (EE-01-8) Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo | 25%
|  | (EE-01-02-02). GESTION ADMINISTRATIVA | 75% | AÑO 1: 0 / 0 AÑO 2: 0 / 0 AÑO 3: 0 / 0 AÑO 4: 0 / 0 | (EE-01-02-02-01) Cumplir con las Estrategias del programa de GESTIÓN ADMINISTRATIVA ANUALMENTE, según lo propuesto. | (EE-01-9) Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior | 12.5% | TALENTO HUMANO
|  |  |  | AÑO 1: 1 / 1 AÑO 2: 1 / 1 AÑO 3: 1 / 1 AÑO 4: 1 / 1 |  | (EE-01-10) Porcentaje de Cumplimiento diseño, entrega y análisis de Indicadores de RH a los Entes de control anualmente | 12.5% | MEDIO AMBIENTE
|  |  |  | AÑO 1: 80% / 85% AÑO 2: 85% / 85% AÑO 3: 85% / 85% AÑO 4: 85% / 90% |  | (EE-01-11) Porcentaje de cumplimiento del Plan de mantenimiento anual de Equipos Biomédicos | 12.5% | INFRAESTRUCTURA, PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS BIOMÉDICOS
|  |  |  | AÑO 1: 4 (100%) / 4 (100%) AÑO 2: 4 (100%) / 4 (100%) AÑO 3: 4 (100%) / 4 (100%) AÑO 4: 4 (100%) / 4 (100%) |  | (EE-01-12) Utilización de la Información de Registro Individual de Prestaciones (RIPS) | 12.5% | SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
|  |  |  | AÑO 1: 99% / 95% AÑO 2: 95% / 95% AÑO 3: 95% / 95% AÑO 4: 95% / 95% |  | (EE-01-13) Satisfacción Global de los pacientes atendidos en el HUTQ según encuesta de satisfacción | 12.5% | PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|  |  |  | AÑO 1: 100% / 1 00% AÑO 2: 100% / 1 00% AÑO 3: 100% / 1 00% AÑO 4: 100% / 1 00% |  | (EE-01-14) Gestión Jurídica de los casos Legales que se presenten anualmente por demandas | 12.5% | JURIDICA
|  |  |  | AÑO 1: 2 / 2 AÑO 2: 2 / 2 AÑO 3: 2 / 2 AÑO 4: 2 / 2 |  | (EE-01-15) Oportunidad en la entrega de Información de la CIRCULAR UNICA a la SUPERSALUD | 12.5% | ADMINISITRATIVA
|  |  |  | AÑO 1: 4 / 4 AÑO 2: 4 / 4 AÑO 3: 4 / 4 AÑO 4: 4 / 4 |  | (EE-01-16) Oportunidad en la entrega de Información del 2193 al MINSALUD | 12.5% | ADMINSITRATIVO
(EE-02)GESTIÓN ASISTENCIAL (40%) | EE-02-01. GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL (100%): Desarrollar actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad y todas las asistenciales médicas y de Enfermería necesarias de baja complejidad, a los usuarios de la Población Pobre y Vulnerable No Asegurada, de las EPS subsidiadas y contributivas y población especial del Municipio de San Pedro Valle, con eficiencia, eficacia, oportunidad y calidad; teniendo como base el Perfil Epidemiológico del Municipio y loa necesidad sentida de la Población del Municipio de San Pedro, Valle | (EE-02-01-01) PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS | 40 | AÑO 1: 24 MIN / 24 MIN AÑO 2: 24 MIN / 24 MIN AÑO 3: 1 24 MIN / 24 MIN AÑO 4: 24 MIN / 24 MIN | (EE-02-01-01-01) Cumplir con las Estrategias del programa de GESTIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS, según lo propuesto. | (EE-02-1) Oportunidad promedio en la Atención en Consulta médica de Urgencias (TRIAGE II) | 20%
|  |  |  | AÑO 1: 1,1 / 3 días AÑO 2: 3 días / 3 días AÑO 3: 3 días / 3 días AÑO 4: 3 días / 3 días |  | (EE-02-2) Oportunidad promedio en la Atención en Consulta médica general | 20%
|  |  |  | AÑO 1: 0,001% / Menor o igual a 0,03 AÑO 2: Menor o igual a 0,03 / Menor o igual a 0,03 AÑO 3: Menor o igual a 0,03 / Menor o igual a 0,03 AÑO 4: Menor o igual a 0,03 / Menor o igual a 0,03 |  | (EE-02-3) Reingreso por el servicio de Urgencias, por la misma causa, mismo paciente entre las 24 y 72 horas (EE-02-5) | 20%
|  |  |  | AÑO 1: 92% / Mayor o igual a 0,90 AÑO 2: Mayor o igual a 0,90 / Mayor o igual a 0,90 AÑO 3: Mayor o igual a 0,90 / Mayor o igual a 0,90 AÑO 4: Mayor o igual a 0,90 / Mayor o igual a 0,90 |  | (EE-02-4) Evaluación de aplicación de Guía de manejo específica: GUIA DE ATENCIÓN DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA | 20%
|  |  |  | AÑO 1: 92% / Mayor o igual a 0,90 AÑO 2: Mayor o igual a 0,90 / Mayor o igual a 0,90 AÑO 3: Mayor o igual a 0,90 / Mayor o igual a 0,90 AÑO 4: Mayor o igual a 0,90 / Mayor o igual a 0,90 |  | (EE-02-5) Evaluación de aplicación de Guía de manejo específica: GUIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO | 20%
|  | (EE-02-01-02) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA | 60 | AÑO 1: 78% / 80% AÑO 2: 80% / 82% AÑO 3: 82% / 84% AÑO 4: 84% / 86% | (EE-02-01-02-01) Cumplir con las Estrategias del programa de GESTIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA, según lo propuesto. | (EE-02-6) Proporción de Gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación. | 35%
|  |  |  | AÑO 1: 0 / 0 AÑO 2: 0 / 0 AÑO 3: 0 / 0 AÑO 4: 0 / 0 |  | (EE-02-7) Incidencia de SIFILIS CONGENITA en partos atendidos en la ESE | 35%
|  |  |  | AÑO 1: 0 / 0 AÑO 2: 0 / 0 AÑO 3: 0 / 0 AÑO 4: 0 / 0 |  | (EE-02-8) Número de casos de Mortalidad infantil en menores de cinco de edad | 30%
TOTAL ACTIVIDADES

## SEGUIM P.OPER DEL P.DESARR 2016
HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO ESE, SAN PEDRO VALLE
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2020
FABIO VILLARREAL RAMIREZ, GERENTE
EJE ESTRATEGICO (EE-02) | % | PROYECTO | % | PROGRAMA | OBJETIVO | SUBPROGRAMA | No. | ACTIVIDADES | AREA RESPONSABLE | INDICADOR | LINEA DE BASE | TENDENCIA ESPERADA ANUALMENTE | METAS ANUALES |  |  |  | PLAZO
[13 empty] | 2106 -2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | INICIAL | FINAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 60 | EE-01-01. GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y GERENCIA | 20 | PLANEACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO PARA LA GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD Y EL CONTROL INTERNO (50%) | Promover y fortalecer el desarrollo del Modelo estándar de Control Interno y el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGC) del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en la ESE Hospital ULPIANO TASCON QUINTERO para el Mejoramiento continuo de la Calidad de la Atención de Salud. |  | 1 | Renovación de habilitación anualmente | Calidad | Cumplimiento de la renovación de habilitación | 100% |  | una renovación anual | una renovación anual | una renovación anual | una renovación anual | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 2 | Habilitar el Servicio de Consulta Prioritaria | Gerencia - Calidad - Lideres asistenciales | Cumplimiento en la habilitación del nuevo Servicio | 0% |  | Habilitación de consulta prioritaria | Mantener la habilitación de Consulta prioritaria | Mantener la habilitación de Consulta prioritaria | Mantener la habilitación de Consulta prioritaria | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 3 | Plan de mejora que permita avanzar en el cumplimiento de la Res 2003 DE 2014. | Gerencia- Calidad - Lideres de area | % de cumplimiento Plan de mejora según Resoluc 2003 de 2014 | 60% |  | 15% mas que la vigencia anterior | 15% mas que la vigencia anterior | 15% mas que la vigencia anterior | 15% mas que la vigencia anterior | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 4 | Inducción y Reinducción entre los funcionarios de la institución de los Productos del Nuevo Modelo estándar de Control Interno | Calidad - Control Interno | % de funcionarios capacitados en MECI | 90% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 5 | Realizar la AUTOEVALUACIÓN cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de preparación para la Acreditación o del Ciclo de Mejoramiento de la ESE y con ella diseñar el Programa de Auditorias para el mejoramiento de la calidad (PAMEC) en cada año. | Calidad - Lideres de area | MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD APLICABLE A ENTIDADES NO ACREDITAS, CON AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA ANTERIOR | 1.5 |  | Mayor o igual a 1,20 | Mayor o igual a 1,20 | Mayor o igual a 1,20 | Mayor o igual a 1,20 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 6 | Diseño y desarrollo del PAMEC Institucional | Calidad - Lideres de area | Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud | 91% |  | MAYOR O IGUAL A 90% | MAYOR O IGUAL A 90% | MAYOR O IGUAL A 90% | MAYOR O IGUAL A 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 7 | Iniciar Proceso de actualización, socialización de los Procedimientos Asistenciales y Administrativos en el primer año, medir y socializar adherencia en los tres años siguientes del periodo Gerencial. | Calidad - Lideres de area | % de Procesos y procedimientos actualizados | 70% |  | 75% | 80% | 85% | 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 8 | Auditoria trimestral al cumplimiento de los Planes Operativos por áreas Institucionales. | Calidad | % Planes Operativos auditados | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 9 | Análisis semestral de Indicadores de calidad | Comité de Calidad | % de cumplimiento en el analsis de Indicadores de calidad | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 10 | Diseñar y cumplir con el Cronograma de los Comités Institucionales anualmente. | Calidad - Lideres de area | % del Cronograma de Comites Institucionales | 70% |  | 75% | 80% | 85% | 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 11 | Diseñar y desarrollar PLANES DE MEJORAMIENTO SEMESTRALES con base en la evaluación de seguimiento por Control Interno de los PLANES OPERATIVOS POR AREAS. | Calidad - Lideres de area | % de cumplimiento de Planes de Mejora semestrales de las diferentes areas institucionales, según evaluacion de seguimiento | 80% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 12 | Identificar y gestionar los Eventos Adversos, como parte de la POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE | Lideres Asistenciales | Gestion de Eventos adversos | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 13 | Control Interno Contable anual | Control interno | % de cumplimiento al Control Interno contable | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 14 | Contratación anual de Asesor de calidad | Gerencia | Cumplimiento en la contraación de asesor de calidad | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
|  |  |  | PLANEACIÓN ESTRATEGICA (50%) | Diseñar y Coordinar la elaboración de los Planes Operativos de las diferentes áreas Hospitalarias (Administrativas y Asistenciales). |  | 15 | Diseño y puesta en marcha de los Planes Operativos por áreas hospitalarias anuales (Subgerencia, Presupuesto, Contabilidad, Facturación, Jurídico, Control Interno y calidad, SIAU, Asistencial médico, Asistencial Enfermería, Asistencial Odontología, Farmacia, Servicios Generales) | Lideres de area | % de cumplimiento de Planes Operativos por áreas | 91% |  | Mayor o igual a 90% | Mayor o igual a 90% | Mayor o igual a 90% | Mayor o igual a 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 16 | Actualización y Socialización por pag WEB del Plan Anticorrupción Institucional, anualmente | Calidad | % de cumplimiento en la actualización y socializacion del plan anticorrupción | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 17 | Actualización del Modelo de Prestación de Servicios anualmente | Calidad | % de cumplimiento en la actualización del Modelo de Prestación de servicios | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
|  | EE-01-02. GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (60%) | 40 | GESTION FINANCIERA (40%) | Gerenciar el desarrollo del recurso financiero, con el fin de garantizar hacia el futuro la viabilidad económica del hospital, aplicando los diferentes procesos y actividades requeridos en el cumplimiento de las técnicas contables y financieras aplicables a una empresa social del estado y atendiendo los principios de transparencia, racionalidad, confiabilidad, eficiencia y manejo austero de los recursos. |  | 18 | Cumplimiento y Monitoreo al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) | Asesor Administrativo | Porcentaje de cumplimiento del PSFF Riesgo Fiscal y Financiero | 100% SIN RIESGO |  | 100% - SIN RIESGO | 100% - SIN RIESGO | 100% - SIN RIESGO | 100% - SIN RIESGO | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 19 | Gestionar las Glosas que se presenten al Proceso de Cobro a las EPS | Lider de Facturación - lideres asistenciales | % de cumplimiento a la Gestión de Glosas oportunamente | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 20 | Ejecución de Ingresos y gastos según Presupuesto anual | Gerencia-Lider de Ppto | Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo | 1.18% |  | Mayor 0 igual a 1 | Mayor o igual a 1 | Mayor o igual a 1 | Mayor o igual a 1 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 21 | Levantamiento de Planes de mejora producto del análisis de las Glosas. Asistenciales y Administrativas | Lider de Facturación-Lideres Asistenciales | % de cumplimiento de los Planes de mejora producto del analisis de las Glosas | 60% |  | Un Plan de Mejora (Asistencial y Administrativo) trimestralmente, según las causas y de las EPS con las que resulten | Un Plan de Mejora (Asistencial y Administrativo) trimestralmente, según las causas y de las EPS con las que resulten | Un Plan de Mejora (Asistencial y Administrativo) trimestralmente, según las causas y de las EPS con las que resulten | Un Plan de Mejora (Asistencial y Administrativo) trimestralmente, según las causas y de las EPS con las que resulten | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 22 | Gastos acordes (coherentes) a las UVR | Gerencia- Lider de Ppto-Subgerente | Evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producidas | 1.03 |  | Entre 0,91 y 0,99 | Entre 0,91 y 0,99 | Entre 0,91 y 0,99 | Entre 0,91 y 0,99 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 23 | Diseñar un Plan anual de revisión, análisis y entrega de Informes a los Entes de control (Dcto 2193 de 2004, Circular Única, RCL). | Calidad y Lideres de área | % de cumplimiento del Plan anual de revisión, análisis y entrega de Informes a los Entes de control (Dcto 2193 de 2004, Circular Única, RCL) | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 24 | Cancelar oportunamente la nómina a los funcionarios de planta y de contratación (inferior a un mes) cada año. | Gerencia-Lider de Ppto | Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 25 | Cancelar oportunamente los aportes a la seguridad social (inferior a un mes) cada año. | Gerencia-Lider de Ppto | Cancelación oportuna de seguridad social | 100% |  | 10'0% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 26 | Cancelar oportunamente los parafiscales (inferior a un mes) cada año. | Gerencia-Lider de Ppto | Cancelación oportuna de parafiscales | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 27 | Gestionar el pago de los Bonos Pensionales, en cumplimiento de las Normas legales y respetando los derechos de los funcionarios | Gerencia-Lider de Ppto | Cancelación oportuna de Bonos pensionales | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 28 | Gestionar el pago de las Cuotas partes Pensionales, en cumplimiento de las Normas legales y respetando los derechos de los funcionarios | Gerencia-Lider de Ppto | Cancelación oportuna de Cuotas partes Pensionales | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 29 | Incluir en la Nómina de los funcionarios de planta el gasto de los Aportes Patronales, de tal manera que se garantice su pago oportuno anualmente | Gerencia-Lider de Ppto | Cancelación oportuna de Aportes Patronales | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 30 | Socializar e informar dos veces anualmente a la comunidad en General los Estados Financieros Institucionales (Res. 357/2009). | Gerencia-Contadora | % de cumplimiento de la socializacion con la comunidad de los Estados financieros | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 31 | Cumplir con el Estatuto de contratación actualizado, revisar dificultades de tipo Legal y hacer ajustes necesarios | Gerencia | % de cumplimiento Estatuto de contratación | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 32 | Compra de medicamentos a través de Cooperativa de Hospitales, que garanticen la calidad y la economía en la adquisición de los insumos y equipos biomédicos | Gerencia | Proporción de medicamentos comprados a través de Cooperativas de Hospitales | 17% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 33 | Gestión para la Recuperación de cartera menor de 360 de cada año | Gerencia - Jurídico - Auxiliar de cartera | % de recuperación de cartera | 70% recuperado del año 2014 |  | 70% recuperado del año 2015 | 70% recuperado del año 2016 | 70% recuperado del año 2017 | 70% recuperado del año 2018 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 34 | Apoyo con el comité de Compras Institucional para las ocasiones en que se deban realizar compras para equipos biomédicos | Gerencia - Comité de compras | % de reuniones de comité de compras para decisión de compras equipos biomédicos | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
|  |  |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA (60%) | Garantizar el desarrollo del recurso Administrativo, diseñando, actualizando y aplicando los diferentes procesos y actividades requeridas para desarrollar la MISIÓN y lograr el cumplimiento de la VISIÓN Institucional. | GESTION ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO (10%) | 35 | Formalización de la Planta de Personal anualmente en un 20% según las posibilidades financieras | Gerencia | % de cumplimiento modernización de Planta de Personal | 20% |  | 40% | 60% | 80% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 36 | Actualización en el primer año y socialización en las cuatro vigencias del Manual de Funciones | Gerente - Subgerente - Jurídico | % de actualización Manual de Funciones institucional - % de cumplimiento en la socialización del M de Funciones | 0% |  | 100% actualizado | Una socialización en la vigencia | Una socialización en la vigencia | Una socialización en la vigencia | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 37 | Evaluación del Desempeño | Subgerente | % de cumplimiento en la evaluación del desempeño anual | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 38 | Diseño, implementación y desarrollo del Plan de acción del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo | Subgerente | % de cumplimiento del Plan de accion del SSST | 40% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 39 | Diseño, análisis y socialización de Indicadores del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo | Calidad - Subgerente | % de cumplimiento en el analsis de Indicadores de del SSST | 0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 40 | Diseño, implementación y desarrollo del Programa y Plan de acción anual de Bienestar Social Institucional que incluya: Plan de capacitación, Plan de estímulos, Comité de Bienestar Social | Subgerente | % de cumplimiento del Plan de Bienestar Social | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[6 empty] | GESTION ADMINISTRATIVA DEL MEDIO AMBIENTE (10%) | 41 | Actualización y desarrollar del PGIRH, anualmente | Calidad - Subgerente | Cumplimiento del PGIRH | 80% |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 42 | Diseño, análisis y Reporte de Indicadores de Gestión de RH a los Entes de control | Calidad - Lider de Servicios generales | % de cumplimiento en el Diseño, análisis y Reporte de Indicadores de Gestión de RH a los Entes de contro | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 43 | Mantenimiento del Contrato anualmente con Empresa transportadora y de destinación final de RH | Gerencia | Contrato con Empresa transportadora | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 44 | Diseño y desarrollo de Plan anual de Aseo y desinfección de Area Central de RH | Subgerente - Lider de Servicios generales | % de cumplimiento del Plan anual de Aseo y desinfección de Area Central de RH | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 45 | Plan operativo anual de Manejo de Residuos Hospitalarios Internos | Subgerente - Lider de Servicios generales | % de cumplimiento del Plan operativo anual de Manejo de Residuos Hospitalarios Internos | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[6 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA, PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS BIOMÉDICOS (10%) | 46 | Remodelación y redistribución del área administrativa | Gerencia | % de cumplimiento en la remodelación de las areas administrativas y asistenciales | 0% |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 47 | Remodelación del área de esterilización | Gerencia |  |  |  | 100% | Mantenimiento preventivo del área anual | Mantenimiento preventivo del área anual | Mantenimiento preventivo del área anual | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 48 | Obtención del certificado de Vertimiento de líquidos (Cotizaciones con empresas privadas, escogencia según la mas economica y contratar), Actualización anual y reporte a CVC y ACUAVALLE | Gerencia | certificado de Vertimiento de líquidos | 0% |  | 100% | actualización anual y reporte | actualización anual y reporte | actualización anual y reporte | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 49 | Reforzamiento estructural | Gerencia | Reforzamiento estructural | 0% |  | 20 % en cada vigencia, con respecto a la anterior | 20 % en cada vigencia, con respecto a la anterior | 20 % en cada vigencia, con respecto a la anterior | 20 % en cada vigencia, con respecto a la anterior | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 50 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo Infraestructura anualmente | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de mantenimiento preventivo Infraestructura anualmente | 30% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 51 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo técnico de Ambulancias y Transporte Administrativo | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de mantenimiento preventivo técnico de Ambulancias y Transporte Administrativo | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 52 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo de Tanques de agua de almacenamiento | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de mantenimiento preventivo de Tanques de agua de almacenamiento | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 53 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo de la Planta eléctrica | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de mantenimiento preventivo de la Planta eléctrica | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 54 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo de los Equipos Biomédicos | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de mantenimiento preventivo de los Equipos Biomédicos | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 55 | Plan de Aseo y desinfección de áreas Institucionales | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de Aseo y desinfección de áreas Institucionales | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 56 | Plan de aseo y desinfección de Ambulancias | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de aseo y desinfección de Ambulancias | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[6 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (10%) | 57 | Actualización, implementación y cumplimiento del Plan de Información y Comunicación anualmente | Calidad - Subgerente | Plan de Información y Comunicación anualmente | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 58 | Actualización del Manual de Indicadores Institucional, con base en las nuevas exigencias de Ley (Resolución 256 de 2016) y analisis de indicadores trimestralmente | Calidad y Lideres de área | Actualización del Manual de Indicadores | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 59 | Elaboración y entrega de Indicadores de Salud RIPS trimestralmente a JD, durante las cuatro vigencias | Lider de estadística - Calidad | % de cumplimiento en la entrega trimesteal de los RIPS a JD | 100% (4 informes anuales) |  | 100% (4 informes anuales) | 100% (4 informes anuales) | 100% (4 informes anuales) | 100% (4 informes anuales) | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 60 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo de Equipos de Sistemas | Subgerente | % decumplimiento del plan de mantenimiento Preventivo de Equipos de sistemas | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 61 | Consecución de nuevos Equipos de Sistemas, según necesidades | Gerente | Cumplimnto en la compra de equipos de sistemas | 60% |  | 70% | 80% | 90% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 62 | Legalización de licencias de software – antivirus | Gerente | Cumplimiento en la legalización de software y antivirus | 0% |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 63 | Copias de seguridad, cumpliendo con un Plan | Lider de Sistemas - Lideres de área | Cumplimiento del Plan de Copias de seguridad de la Información institucional | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 64 | Actualización y socialización TRD | Lider SIAU | Cumplimiento en la actualización y socialización TRD | 0% |  | 100% (actuallización , una socialización, iniciar proceso de implementación) | Evaluación a la adherencia de aplicación de TRD dos veces al año | Evaluación a la adherencia de aplicación de TRD dos veces al año | Evaluación a la adherencia de aplicación de TRD dos veces al año | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 65 | Cumplimiento de las Actividades de Ventanilla Única | Lider de SIAU | Cumplimiento en las actividades de Ventanilla Unica | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[6 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (10%) | 66 | Revisión conformación Asociación de usuarios, | Lider de SIAU | Cumplimiento del Cronograma de Asociación de usuarios anual | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 67 | Cronograma de Comité de Quejas y reclamos | Lider de SIAU | Cumplimiento del Cronograma de Comité de Quejas y reclamos | 70% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 68 | Gestión del Buzón de sugerencias | Lider de SIAU | Cumplimiento en la Gestión del Buzón de sugerencias | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 69 | Encuestas de satisfacción generales y por areas institucionales | Lider de SIAU | Porcentaje de satisfacción global por areas | 98% |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 70 | Levantamiento y reporte oportuno de Indicadores del SIAU | Lider de SIAU | Cumplimiento en el diseño y reporte de Indicadores SIAU | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 71 | Evaluación mediante encuesta de las necesidades educativas de la Comunidad | Lider de SIAU | Necesidades de capacitación a la comunidad Identificadas | 0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 72 | Plan de Capacitaciones con la Comunidad, con base en el resultado de la evaluación de necesidades educativas | Lider de SIAU | Cumplimiento del Plan de capacitación a la comunidad | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[6 empty] | GESTIÓN JURIDICA (10%) | 73 | Contratación anual de Asesor Jurídico | Gerencia | Cumplimiento en la ejecución del contrato con Jurídico | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 74 | Respuesta y representación a Procesos Jurídicos | Asesor Jurídico | Cumplimiento del plan de trabajo de Juridico | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
EJE ESTRATEGICO (EE-02) | % | PROYECTO | % | PROGRAMA | OBJETIVO | SUBPROGRAMA | No. | ACTIVIDADES | AREA RESPONSABLE | INDICADOR | LINEA DE BASE | TENDENCIA ESPERADA ANUALMENTE | METAS ANUALES |  |  |  | PLAZO
[13 empty] | 2106 -2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | INICIAL | FINAL
GESTIÓN ASISTENCIAL | 40 | EE-02-01. GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL | 40 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE ODONTOLOGÍA (40%) | Establecer los mecanismos necesarios para brindar los servicios de Medicina General y Odontología de primer Nivel de complejidad (baja complejidad) con excelente Calidad a la población en general del Municipio de San Pedro Valle que la requiera. |  | 75 | Mantener el Proceso TRIAGE en el servicio de urgencias | Gerencia, Lider de urgencias | Oportunidad promedio en la Atención en Consulta médica de Urgencias con el Triage II | 24 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 76 | Garantizar la disponibilidad de medicos en el servicio de urgencias | [8 empty] | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 77 | Actualizar si existe nueva bibliografia del Ministerio y socializar anualmente las GUIAS CLINICAS DE PRÁCTICA MÉDICA | Lideres Asistenciales | Lograr que el rango de Reingreso por el servicio de Urgencias por la misma causa y el mismo paciente en un tiempo mayor de 24 y menor de 72 horas, sea MENOR O IGUAL A 0,03, anualmente | 0.001% |  | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 78 | Actualizar si existe nueva bibliografia del Ministerio y socializar anualmente las GUIAS CLÍNICAS DE ATENCIÓN DE ODONTOLOGÍA | Lider de Odontología | Cumplimiento en la actualización y socialización de las GUIAS CLINICAS DE ATENCION EN ODONTOLOGIA | 70% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 79 | Mantener los convenios Docente asistencial con las Universidades y escuelas de Formación, como apoyo a las actividades de Odontología | Gerencia - Subgerencia | Oportunidad promedio en la atención de Odontología | 1 dia |  | hasta 3 dias | hasta 3 dias | hasta 3 dias | hasta 3 dias | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 80 | Mantener al personal médico necesario para garantizar la oportunidad de la atención en Consulta Externa | Gerencia - Subgerencia | Oportunidad promedio en la Atención en Consulta médica general | 2.4 |  | hasta 3 dias | hasta 3 dias | hasta 3 dias | hasta 3 dias | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 81 | Evaluar la adherencia a Guías de Práctica Médica entre los Profesionales de la Salud en la Institución, realizando auditoria a las HC de los pacientes del Programa de HIPERTENSOS (socializar anualmente resultados de las auditorias y levantamiento de P. de Mejora con el grupo médico) | Lider de P y P | Evaluación de aplicación de Guía de manejo específica: GUIA DE ATENCIÓN DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA | 92% |  | Mayor o igual a 0,90 | Mayor o igual a 0,90 | Mayor o igual a 0,90 | Mayor o igual a 0,90 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 82 | Evaluar la adherencia a Guías de Práctica Médica entre los Profesionales de la Salud en la Institución, realizando una auditoria anual a las HC de los pacientes del Programa de CTO Y DESARROLLO (socializar mensualmente resultados de las auditorias y levantamiento de P. de Mejora con el grupo médico y de enfermería). | Lider de P y P | Evaluación de aplicación de Guía de manejo específica: GUIA DE ATENCIÓN DE CTO Y DSLLO | 100% |  | Mayor o igual a 0,80 | Mayor o igual a 0,80 | Mayor o igual a 0,80 | Mayor o igual a 0,80 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 83 | Evaluar la adherencia a Guías de Práctica Médica entre los Profesionales de la Salud en la Institución, realizando una auditoria anual a las HC de los pacientes del Programa de DIABETES MELLITUS (socializar anualmente resultados de las auditorias y levantamiento de P. de Mejora con el grupo médico) | Lider de P y P | Evaluación de aplicación de Guía de manejo específica: GUIA DE ATENCIÓN DE ENFERMEDAD DIABETES MELLITUS | 70% |  | 80% | 85% | 90% | 95% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
|  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA (60%) | Establecer los mecanismos necesarios para brindar los servicios de Enfermería de primer Nivel de complejidad (baja complejidad) con excelente Calidad a la población en general del Municipio de San Pedro Valle que la requiera. |  | 84 | Campaña publicitarias para captación y capacitación de gestantes del programa control prenatal (dos veces al año, durante los cuatro años) | Gerencia y Lider de P y P | Proporción de gestantes captadas antes de la semana doce (12) de gestación | 78% |  | Entre 0,61 y 0,84 | Entre 0,61 y 0,84 | Entre 0,61 y 0,84 | Entre 0,61 y 0,84 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 85 | Identificación diaria de Pruebas Dx por laboratorio positivas para embarazo para hacer búsqueda activa telefónica de dichas pacientes e incluirlas al programa. | Lider de P y P
[7 empty] | 86 | Con el grupo APS, en la atención que se realice en la zona rural y con las jornadas de salud programadas por el hospital, identificar embarazadas en la población rural e incluirlas al programa | Lider de P y P
[7 empty] | 87 | Capacitación al personal médico sobre la Guía de Atención de la SIFILIS GESTACIONAL Y CONGENITA. (Dos capacitaciones al año, durante los cuatro años) | Lider de P y P | Lograr que la Incidencia de SIFILIS CONGENITA en partos atendidos en la ESE, sea cero (0), anualmente | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 88 | Asegurar el inicio del tratamiento para las pacientes con FTA-ABS positivo, diseñando un Plan individual por paciente con sífilis gestacional y recién nacido con sífilis congénita | Lider de P y P
[7 empty] | 89 | Diseñar un Plan de Capacitación anual entre la comunidad joven del municipio y activa sexualmente, sobre ITS, que contemple su tratamiento y prevención en las diferentes etapas de la vida, incluyendo embarazadas. | Lider de P y P | Numero de casos de ITS en jovenes y embarazadas | SIFILIS GEST: 2 VIH: 1 |  | DISMINUIR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | DISMINUIR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | DISMINUIR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | DISMINUIR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 90 | Socializar la GUIA DE P Y P DE ATENCIÓN DE PTES DEL PROGRAMA DE CTO Y DESARROLLO, entre el personal asistencial del hospital. (dos veces al año, durante los cuatro años) | Lider de P y P | Porcentaje de cumplimiento en la socialización de las guía de P y P de Crecimiento y Desarrollo | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 91 | Para garantizar la cobertura de vacunación en un 10% más de lo alcanzado en la vigencia inmediatamente anterior con biológicos en <5 de años: Vacunación casa a casa, jornadas Nacionales de vacunación, seguimiento cohortes, vacunación por concentración, vacunación intramural | Lider de P y P | Numero de biologicos aplicados a niños menores de cinco años | 1411 |  | AUMENTAR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | AUMENTAR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | AUMENTAR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | AUMENTAR EN UN 10% ANUALMENTE CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 92 | Para mantener en cero la tasa de mortalidad infantil en el cuatrienio en menores de cinco años de edad: Monitoreo de los esquemas de vacunación completo, asistencia a los menores que asisten al programa de Crecimiento y Desarrollo, fortalecimiento de las Estrategias AIEPI e IAMI. | Lider de P y P | Numero de casos de Mortalidad Infantil (menores de cinco año) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 93 | Mantener los convenios Docente asistencial con las Universidades y escuelas de Formación, como apoyo a las actividades de Enfermería | Gerencia | Mantenimiento de los Convenios DOCENTES ASISTENCIAL EN EL AREA DE ENFERMERÍA | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 94 | Para Enfermedades transmisibles :TBC y LEPRA; Capacitaciones a los Usuarios, Socialización Protocolos de Vigilancia en Salud Publica al personal, Búsqueda activa de Sintomáticos respiratorios y de Piel, Reporte oportuno de casos a SIVIGILA, Seguimiento médico a los casos. | Lider de P y P | Aumentar el % de baciloscopias para Captación de sintomaticos respiratorios | 54 baciloscopias |  | Aumentar en un 20 % la captación de Sintomaticos respiratorios anualmente respecto a la vigencia anterior | Aumentar en un 20 % la captación de Sintomaticos respiratorios anualmente respecto a la vigencia anterior | Aumentar en un 20 % la captación de Sintomaticos respiratorios anualmente respecto a la vigencia anterior | Aumentar en un 20 % la captación de Sintomaticos respiratorios anualmente respecto a la vigencia anterior | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 95 | Realizar campañas de tamización para la identificación temprana de Enfermedades crónicas | Lider de P y P | Numero de pacientes con Enfermedades crónicas no transmisibles (con edad igual o mayor a 45 años) | 792 |  | Disminuir en un 5% el número de pacientes con Enfermedades crónicas no transmisibles | Disminuir en un 5% el número de pacientes con Enfermedades crónicas no transmisibles | Disminuir en un 5% el número de pacientes con Enfermedades crónicas no transmisibles | Disminuir en un 5% el número de pacientes con Enfermedades crónicas no transmisibles | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
Asa de
Asa de

## PLAN OPERATIVO PAG WEB2017
HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO ESE, SAN PEDRO VALLE
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2020
FABIO VILLARREAL RAMIREZ, GERENTE
EJE ESTRATEGICO (EE-02) | % | PROYECTO | % | PROGRAMA | OBJETIVO | SUBPROGRAMA | No. | ACTIVIDADES | AREA RESPONSABLE | INDICADOR | LINEA DE BASE | TENDENCIA ESPERADA ANUALMENTE | METAS ANUALES |  |  |  | PLAZO
[13 empty] | 2106 -2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | INICIAL | FINAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 60 | EE-01-01. GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y GERENCIA | 20 | PLANEACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO PARA LA GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD Y EL CONTROL INTERNO | Promover y fortalecer el desarrollo del Modelo estándar de Control Interno y el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGC) del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en la ESE Hospital ULPIANO TASCON QUINTERO para el Mejoramiento continuo de la Calidad de la Atención de Salud. |  | 1 | Realizar la AUTOEVALUACIÓN cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de preparación para la Acreditación o del Ciclo de Mejoramiento de la ESE y con ella diseñar el Programa de Auditorias para el mejoramiento de la calidad (PAMEC) en cada año. | Calidad - Lideres de area | MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD APLICABLE A ENTIDADES NO ACREDITAS, CON AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA ANTERIOR | 1.5 |  | Mayor o igual a 1,20 | Mayor o igual a 1,20 | Mayor o igual a 1,20 | Mayor o igual a 1,20 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 2 | Diseño y desarrollo del PAMEC Institucional | Calidad - Lideres de area | Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud | 91% |  | MAYOR O IGUAL A 90% | MAYOR O IGUAL A 90% | MAYOR O IGUAL A 90% | MAYOR O IGUAL A 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 3 | Identificar y gestionar los Eventos Adversos, como parte de la POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE | Lideres Asistenciales | Gestion de Eventos adversos | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
|  |  |  | PLANEACIÓN ESTRATEGICA | Diseñar y Coordinar la elaboración de los Planes Operativos de las diferentes áreas Hospitalarias (Administrativas y Asistenciales). |  | 4 | Diseño y puesta en marcha de los Planes Operativos por áreas hospitalarias anuales (Subgerencia, Presupuesto, Contabilidad, Facturación, Jurídico, Control Interno y calidad, SIAU, Asistencial médico, Asistencial Enfermería, Asistencial Odontología, Farmacia, Servicios Generales) | Lideres de area | % de cumplimiento de Planes Operativos por áreas | 91% |  | Mayor o igual a 90% | Mayor o igual a 90% | Mayor o igual a 90% | Mayor o igual a 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
|  | EE-01-02. GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (60%) | 40 | GESTION FINANCIERA | Gerenciar el desarrollo del recurso financiero, con el fin de garantizar hacia el futuro la viabilidad económica del hospital, aplicando los diferentes procesos y actividades requeridos en el cumplimiento de las técnicas contables y financieras aplicables a una empresa social del estado y atendiendo los principios de transparencia, racionalidad, confiabilidad, eficiencia y manejo austero de los recursos. |  | 5 | Cumplimiento y Monitoreo al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) | Asesor Administrativo | Porcentaje de cumplimiento del PSFF Riesgo Fiscal y Financiero | 100% SIN RIESGO |  | 100% - SIN RIESGO | 100% - SIN RIESGO | 100% - SIN RIESGO | 100% - SIN RIESGO | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 6 | Ejecución de Ingresos y gastos según Presupuesto anual | Gerencia-Lider de Ppto | Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo | 1.18% |  | Mayor 0 igual a 1 | Mayor o igual a 1 | Mayor o igual a 1 | Mayor o igual a 1 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 7 | Gastos acordes (coherentes) a las UVR | Gerencia- Lider de Ppto-Subgerente | Evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producidas | 1.03 |  | Entre 0,91 y 0,99 | Entre 0,91 y 0,99 | Entre 0,91 y 0,99 | Entre 0,91 y 0,99 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 8 | Diseñar un Plan anual de revisión, análisis y entrega de Informes a los Entes de control (Dcto 2193 de 2004, Circular Única, RCL). | Calidad y Lideres de área | % de cumplimiento del Plan anual de revisión, análisis y entrega de Informes a los Entes de control (Dcto 2193 de 2004, Circular Única, RCL) | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 9 | Cancelar oportunamente la nómina a los funcionarios de planta y de contratación (inferior a un mes) cada año. | Gerencia-Lider de Ppto | Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 10 | Compra de medicamentos a través de Cooperativa de Hospitales, que garanticen la calidad y la economía en la adquisición de los insumos y equipos biomédicos | Gerencia | Proporción de medicamentos comprados a través de Cooperativas de Hospitales | 17% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[5 empty] | Garantizar el desarrollo del recurso Administrativo, diseñando, actualizando y aplicando los diferentes procesos y actividades requeridas para desarrollar la MISIÓN y lograr el cumplimiento de la VISIÓN Institucional. | GESTION ADMINISTRATIVA DEL MEDIO AMBIENTE | 11 | Diseño, análisis y Reporte de Indicadores de Gestión de RH a los Entes de control | Calidad - Lider de Servicios generales | % de cumplimiento en el Diseño, análisis y Reporte de Indicadores de Gestión de RH a los Entes de control | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[6 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA I EQUIPOS BIOMÉDICOS | 12 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo de los Equipos Biomédicos | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de mantenimiento preventivo de los Equipos Biomédicos | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[6 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 13 | Elaboración y entrega de Indicadores de Salud RIPS trimestralmente a JD, durante las cuatro vigencias | Lider de estadística - Calidad | % de cumplimiento en la entrega trimesteal de los RIPS a JD | 100% (4 informes anuales) |  | 100% (4 informes anuales) | 100% (4 informes anuales) | 100% (4 informes anuales) | 100% (4 informes anuales) | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 14 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo de Equipos de Sistemas | Subgerente | % decumplimiento del plan de mantenimiento Preventivo de Equipos de sistemas | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 15 | Copias de seguridad, cumpliendo con un Plan | Lider de Sistemas - Lideres de área | Cumplimiento del Plan de Copias de seguridad de la Información institucional | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[6 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 16 | Encuestas de satisfacción generales y por areas institucionales | Lider de SIAU | Porcentaje de satisfacción global y por areas institucionales | 98% |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[6 empty] | GESTIÓN JURIDICA | 17 | Respuesta y representación a Procesos Jurídicos | Asesor Jurídico | Cumplimiento del plan de trabajo de Juridico | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
EJE ESTRATEGICO (EE-02) | % | PROYECTO | % | PROGRAMA | OBJETIVO | SUBPROGRAMA | No. | ACTIVIDADES | AREA RESPONSABLE | INDICADOR | LINEA DE BASE | TENDENCIA ESPERADA ANUALMENTE | METAS ANUALES |  |  |  | PLAZO
[13 empty] | 2106 -2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | INICIAL | FINAL
GESTIÓN ASISTENCIAL | 40 | EE-02-01. GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL | 40 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS | Establecer los mecanismos necesarios para brindar los servicios de Medicina de primer Nivel de complejidad (baja complejidad) con excelente Calidad a la población en general del Municipio de San Pedro Valle que la requiera. |  | 18 | Mantener el Proceso TRIAGE en el servicio de urgencias | Gerencia, Lider de urgencias | Oportunidad promedio en la Atención en Consulta médica de Urgencias con el Triage II | 24 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 19 | Garantizar la disponibilidad de medicos en el servicio de urgencias | [8 empty] | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 20 | Actualizar si existe nueva bibliografia del Ministerio y socializar anualmente las GUIAS CLINICAS DE PRÁCTICA MÉDICA | Lideres Asistenciales | Lograr que el rango de Reingreso por el servicio de Urgencias por la misma causa y el mismo paciente en un tiempo mayor de 24 y menor de 72 horas, sea MENOR O IGUAL A 0,03, anualmente | 0.001% |  | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 21 | Mantener al personal médico necesario para garantizar la oportunidad de la atención en Consulta Externa | Gerencia - Subgerencia | Oportunidad promedio en la Atención en Consulta médica general | 2.4 |  | hasta 3 dias | hasta 3 dias | hasta 3 dias | hasta 3 dias | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 22 | Evaluar la adherencia a Guías de Práctica Médica entre los Profesionales de la Salud en la Institución, realizando auditoria a las HC de los pacientes del Programa de HIPERTENSOS (socializar anualmente resultados de las auditorias y levantamiento de P. de Mejora con el grupo médico) | Lider de P y P | Evaluación de aplicación de Guía de manejo específica: GUIA DE ATENCIÓN DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA | 92% |  | Mayor o igual a 0,90 | Mayor o igual a 0,90 | Mayor o igual a 0,90 | Mayor o igual a 0,90 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 23 | Evaluar la adherencia a Guías de Práctica Médica entre los Profesionales de la Salud en la Institución, realizando una auditoria anual a las HC de los pacientes del Programa de CTO Y DESARROLLO (socializar mensualmente resultados de las auditorias y levantamiento de P. de Mejora con el grupo médico y de enfermería). | Lider de P y P | Evaluación de aplicación de Guía de manejo específica: GUIA DE ATENCIÓN DE CTO Y DSLLO | 100% |  | Mayor o igual a 0,80 | Mayor o igual a 0,80 | Mayor o igual a 0,80 | Mayor o igual a 0,80 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
|  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA (60%) | Establecer los mecanismos necesarios para brindar los servicios de Enfermería de primer Nivel de complejidad (baja complejidad) con excelente Calidad a la población en general del Municipio de San Pedro Valle que la requiera. |  | 24 | Campaña publicitarias para captación y capacitación de gestantes del programa control prenatal (dos veces al año, durante los cuatro años) | Gerencia y Lider de P y P | Proporción de gestantes captadas antes de la semana doce (12) de gestación | 78% |  | Entre 0,61 y 0,84 | Entre 0,61 y 0,84 | Entre 0,61 y 0,84 | Entre 0,61 y 0,84 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 25 | Identificación diaria de Pruebas Dx por laboratorio positivas para embarazo para hacer búsqueda activa telefónica de dichas pacientes e incluirlas al programa. | Lider de P y P
[7 empty] | 25 | Con el grupo APS, en la atención que se realice en la zona rural y con las jornadas de salud programadas por el hospital, identificar embarazadas en la población rural e incluirlas al programa | Lider de P y P
[7 empty] | 27 | Capacitación al personal médico sobre la Guía de Atención de la SIFILIS GESTACIONAL Y CONGENITA. (Dos capacitaciones al año, durante los cuatro años) | Lider de P y P | Lograr que la Incidencia de SIFILIS CONGENITA en partos atendidos en la ESE, sea cero (0), anualmente | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
[7 empty] | 28 | Asegurar el inicio del tratamiento para las pacientes con FTA-ABS positivo, diseñando un Plan individual por paciente con sífilis gestacional y recién nacido con sífilis congénita | Lider de P y P
[7 empty] | 29 | Para mantener en cero la tasa de mortalidad infantil en el cuatrienio en menores de cinco años de edad: Monitoreo de los esquemas de vacunación completo, asistencia a los menores que asisten al programa de Crecimiento y Desarrollo, fortalecimiento de las Estrategias AIEPI e IAMI. | Lider de P y P | Numero de casos de Mortalidad Infantil (menores de cinco año) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de Abril de 2016 | 31 de Marzo de 2020
Asa de