## Hoja1
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [15 empty] | Código: PL-03-009-018
Versión: V2
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [15 empty] | Fecha de aprobación:
2020-12-28
AÑO 2021
OBJETIVO: Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo al interior del Hospital Ulpiano Tascon Quintero E.S.E, a través de la planificación, desarrollo, verificación y generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, según las disposiciones legales vigentes.
EMPRESA: |  |  | E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO
No. | CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | Metas | Actividad | Responsable | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | RECURSOS |  |  | ENTREGABLES
[6 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | F | T | H
1 | P | Asignación de los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para el SG-SST. | Proyectar la asignación del presupuesto que permita el desarrollo del SG-SST. | Proyectar presupuesto que permita el desarrollo del SG-SST revisado y aprobado por la alta dirección, para la vigencia 2021. | Alta dirección y Profesional SST | [11 empty] | x |  |  | x | Presupuesto definido por el profesional de SST | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENERO
2 | P | Programar capacitaciones, inspecciones de seguridad y las actividades de promoción y prevención para el personal que labora en el hospital. | Actualizar el programa de capacitaciónes de SST, el plan de trabajo anual que cubra a todas las partes interesadas, areas y cubra peligros priorizados. | Actualziar el cronograma de capacitación y el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo | Profesional en SST | [14 empty] | x | Plan de capacitación en SST, plan de trabajo anual y cronograma de inspecciones vigencia 2021 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENERO to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FEBRERO
3 | P | Revisar y actualizar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica | Cumplir en un igual o mayor al 80% de las actividades programadas en los SVE | Revisar y actualizar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica | Profesional SST | [9 empty] | x |  | x |  |  | x | Sistemas de vigilancia epidemiológica SVE | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FEBRERO; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABRIL; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIO; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO
4 | P | Revisión y análisis de condiciones de salud | Revisar el 100% de los informes de condiciones de salud. | Revisar los informes de condiciones de salud y consolidar la información que permita realizar intevención por parte de los profesionales correspondientes. | Profesional SST | [10 empty] | x | x |  |  | x | Informe de condiciones de salud entregado para la IPS de SST.. | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FEBRERO to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MARZO
5 | P | Revisión y análisis de la Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales aplicables en SST | Cumplir con el 100% de los requisitos legales aplicables | Actualzar los requisitos legales aplicables a la entidad y diligenciar la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales para su cumplimiento. | Profesional SST | [11 empty] | x |  |  | x | Matriz de requisitos legales. | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENERO; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JULIO
6 | P | Revisión de la politica integrada | Revisar la Politica de gestión integral | Actualizar de ser necesario la Política de seguridad y salud en el trabajo debidamente firmada y fechada. | Profesional SST - | [14 empty] | x | Política integrada con el componente obligatorio de SST. | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MARZO
7 | P | Revisión del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.. | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias actualizado. | Revisar y/o actualizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del hospital. | Profesional SST, Brigada de Emergencias y ARL | [8 empty] | x | x |  |  | x | x | x | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias revisado y socializado con las partes interesadas. | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FEBRERO to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABRIL; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO
8 | H | Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros,valoración de riesgos Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES. | Actualizar el 100% del contenido de la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles del hospital teniendo en cuenta que la actualización y/o ajuste depende de los cambios en la infraestructura física de las instalaciones, por cambios en los procedimientos, por la adición y/o supresión de nuevos procedimientos, por cambios en los controles. | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles del hospital teniendo en cuenta que la actualización y/o ajuste depende de los cambios en la infraestructura física de las instalaciones, por cambios en los procedimientos, por la adición y/o supresión de nuevos procedimientos, por cambios en los controles. | Profesional SST | [10 empty] | x |  |  |  | x | Matriz actualzaida. | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FEBRERO to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MARZO; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIO; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO
9 | H | Implementar las medidas de intervención y control definidas en la matriz de peligros y riesgos, de acuerdo a la priorización establecida en dicho documento para cada peligro y riesgo identificado. | Ejecutar el 80% de los controles definidos para los peligros y riesgos priorizados y valorados como no aceptables en la matriz de peligros y riesgos. | Ejecutar las acciones (Controles administrativos , controles de ingenieria, eliminación, suustitución y/o uso de EPP) propuestas | Profesional SST | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | Seguimientos al plan de acción propuesto. | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FEBRERO to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO
10 | H | Realizar inspecciones de seguridad | Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones de seguridad planedas | Ejecutar las inspecciones de seguridad planeadas, periódicas e informales, de acuerdo al cronograma respectivo. | Profesional SST | [10 empty] | x |  | x | x | x | Programa de inspecciones de seguridad. Cronograma de inspecciones de seguridad. Formatos diligenciados con las inspecciones de seguridad. | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FEBRERO to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABRIL; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JULIO to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO
11 | H | Participar de las reuniones del COPASST . | Acompañar a las reuniones del COPASST a las que sea convocado | Asistir como invitado a las reuniones programadas del COPASST y entregar la información requerida. | Profesional SST | [8 empty] | x | x | x | x |  | X | X | Actas de reunión del COPASST | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENERO to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO
12 | H | Desarrollo del plan de capacitación en SST | Desarrollar el plan de capacitación de SST 2021 que cubra al 100% de la población trabajadora | Desarrollar el cronograma de capacitaciones en SST de acuerdo al cronograma. | Profesional SST | [8 empty] | x | x | x | x | X | X | X | Registros de asistencia a las capacitaciones. | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENERO to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO
13 | H | Realizar inducción al SG-SST. | Realizar la inducción al 100% del personal. | Realizar inducción a todo el personal que ingresa al hospital en relación con el SGSST. | Profesional SST y contratos asociados | [8 empty] | x | x | x | x |  | X | X | Registros de asistencia. | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENERO to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO
14 | H | Realizar re-inducción al SG-SST. | Realizar la re-inducción como mínimo al 80% de la población trabajadora del hospital. | Realizar re- inducción a los colaboradores del hospital ulpiano tascon quintero. | Profesional SST y contratos asociados | [10 empty] | x |  |  | X | X | Registro asistencia a capacitación
15 | H | Actualizar y ejecutar las actividades del programa de pausas activas. | Realizar el 90% o mas de las actividades definidas en el programa de pausas activas. | Desarrollar pausas activas en las diferentes áreas. | Profesional SST | [8 empty] | x | x | x |  | x |  | x | Registro de asistencia a las pausas activas, correo electronicos entre otros medios de comunicació0n interna que permiten difundir y ejecutar estrategias del programa de pausas activas | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FEBRERO to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO
16 | H | Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Programar actividades de promoción y prevención en la semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. | Desarrollar las diferentes actividades de la semana de la seguridad y la salud en el trabajo | Profesional SST | [12 empty] | x | x | x | Registro de asistencia de las actividades programadas, registro fotográfico | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIO; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO
17 | H | Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial. | Aplicar la bateria de riesgo psicosocial, una vez al año. | Aplicar batería de riesgo psicosocial y desarrollar el plan de acción de los resultados para el SVE. | Profesional SST y contrato asociado. | [8 empty] | x | x |  |  | x | x | x | Registros de asistencia a capacitaciones, talleres, entrega de elementos, informe bateria psicosocial | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABRIL to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO
18 | H | Conservar los documentos del SG-SST establecidos por la organización | Conservar el 100% de los documentos identificados | Conservar en medio físico o magnetico los documentos del SG-SST exigidos por la normatividad Colombiana | Profesional SST | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | Documentos a conservar con su respectivo inventario (De acuerdo al listado maestro de documentos) | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENERO to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO
19 | H | Implementar y ajustar cuando sea necesario el Plan de prevención, preparación y respuesta ante mergencias | Cumplir en un igual o mayor al 90% de las actividades programadas para el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, | Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la normatividad vigente | Profesional SST y ARL | [8 empty] | x | x |  |  | x |  | x | Procedimientos operativos normalizados, listas de chequeo e informes de inspección asociados | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FEBRERO to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABRIL
|  |  |  | Inspección equipos de emergencia (Alarma de emergencia extintores contra incendio y sus componentes, camillas, inmovilizadores, sillas de ruedas | [13 empty] | x | x | x | Procedimientos operativos normalizados, listas de chequeo e informes de inspección asociados | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JULIO to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO
|  |  |  | Realizar planeación y/o entrenamiento/capacitación a la brigada de emergencias | [9 empty] | x |  | x |  | x |  | x | Procedimientos operativos normalizados, listas de chequeo e informes de inspección asociados | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MARZO; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIO
|  |  |  | Realizar simulacros de evacuación. | [9 empty] | x |  |  |  | x | x | x | Lista de chequeo e informa evaluación del simulacro. | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MAYO
20 | V | Realizar seguimiento y análisis de las estadísticas de ausentismo por enfermedad común, laboral y AT y de los demas indicadores de gestión del sistema | Cumplir las metas propuestas para cada indicador del SG-SST. | Realizar seguimiento y análisis a los indicadores del SG-SST. | Profesional SST . | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | Relación de ausentismo mensual | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FEBRERO to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO
21 | V | Realizar auditoria interna al SG-SST | Ejecutar auditoria interna al 100% de los procesos que conforma el hospital ulpiano tascon quintero. | Realizar auditoria interna al SGSST, de acuerdo con el programa de auditoria interna definido por control interno. | Control Interno | [12 empty] | x |  | x | Informe de auditoria | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIO
22 | V | Realizar revisión por la alta dirección al SGSST | Revisión por la alta dirección al SGSST 2021. | Ralizar la revisión por la lta dirección al SGSST, de acuerdo al procedimiento interno definido y formalizado para tal efecto,los requisitos de la resolución 0312 de 2019. | Profesional SST y contratos asociados | [11 empty] | x | x |  | x | Presentación , informe y acta de revisión par la alta dirección
23 | A | Definir e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a los resultados del SGSST, los resultados de auditorias internas, externas y de organismos de control, de inpección vigilancia y control y de los resultados de la revisión por la dirección. | Implementar al 100% las acciones preventivas, correctivas y de mejora suscritas en los respectivos planes de mejoramiento establecidos para el SGSST, durante la vigencia 2020 y/o que esten pendientes de vigencias anteriores. | Documentar los planes de mejoramiento correspondientes, de acuerdo con los resultados y evaluaciones hechas al SGSST, de acuerdo a las fechas fijadas para la auditoría interna al SGSST, los resultados de autoevaluaciones, los resultados de los indicadores y las visitas de entes de control, inspección, vigilancia y control | Profesional SST | [11 empty] | x |  |  | X | Seguimientos, lista de chequeo e informe de acciones propuestas | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENERO
|  |  |  | Realizar seguimiento a las acciones sucritas en los respectivos planes de mejoramiento documentados y formalizados. | Profesional SST | [10 empty] | X |  |  |  | X | Seguimientos, lista de chequeo e informe de acciones propuestas | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FEBRERO; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIO
|  |  |  | Realizar seguimiento a las acciones preventivas y correctivas suscritas producto de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y de las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo. | Profesional SST | [11 empty] | X |  |  | X | Seguimientos, lista de chequeo e informe de acciones propuestas | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MARZO; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JULIO
[5 empty] | MESES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ACTIVIDADES
[5 empty] | No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 8 | 15 | 15 | 12 | 9 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 146
ELABORO: COORDINADORA DE SST. |  |  |  |  | REVISO: SUBGERENCIA | [9 empty] | APROBO: GERENCIA