## PLAN DE ACCION 2019
HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO ESE, SAN PEDRO VALLE
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2020
PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2019
FABIO VILLARREAL RAMIREZ, GERENTE
EJE ESTRATEGICO (EE-02) | % | PROYECTO | % | PROGRAMA | OBJETIVO | SUBPROGRAMA | No. | ACTIVIDADES | AREA RESPONSABLE | INDICADOR | LINEA DE BASE | TENDENCIA ESPERADA ANUALMENTE | METAS ANUALES | RESULTADO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SOPORTES | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO
2019
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 60 | EE-01-01. GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y GERENCIA | 20 | PLANEACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO PARA LA GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD Y EL CONTROL INTERNO | Promover y fortalecer el desarrollo del Modelo estándar de Control Interno y el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGC) del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en la ESE Hospital ULPIANO TASCON QUINTERO para el Mejoramiento continuo de la Calidad de la Atención de Salud. |  | 1 | Realizar la AUTOEVALUACIÓN cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de preparación para la Acreditación o del Ciclo de Mejoramiento de la ESE y con ella diseñar el Programa de Auditorias para el mejoramiento de la calidad (PAMEC) en cada año. | Calidad - Lideres de area | MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD APLICABLE A ENTIDADES NO ACREDITAS, CON AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA ANTERIOR | 2.77 |  | Mayor o igual a 1,20 | 3.3 | 100% | VER EN ESTE DOCUMENTO AUTOEVALUACION ESTANDARES DE ACREDITACION | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
[7 empty] | 2 | Diseño y desarrollo del PAMEC Institucional | Calidad - Lideres de area | Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud | 91% |  | MAYOR O IGUAL A 90% | 91% | 91% | VER EN ESTE DOCUMENTO PAMEC 2019 | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
[7 empty] | 3 | Identificar y gestionar los Eventos Adversos, como parte de la POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE | Lideres Asistenciales | Gestion de Eventos adversos | 100% |  | 100% | 100% | 100% | CARPETAS DE EVENTOS ADVERSOS DE LAS LIDERES DE AREAS ASISTENCIALES (15 EVENTOS SUCEDIDOS EN EL VIGENCIA 2019, TODOS GESTIONADOS, DOS FUERON CLASIFICADOS COMO EA) | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
|  |  |  | PLANEACIÓN ESTRATEGICA | Diseñar y Coordinar la elaboración de los Planes Operativos de las diferentes áreas Hospitalarias (Administrativas y Asistenciales). |  | 4 | Diseño y puesta en marcha de los Planes Operativos por áreas hospitalarias anuales (Subgerencia, Presupuesto, Contabilidad, Facturación, Jurídico, Control Interno, Calidad, SIAU, Asistencial médico, Asistencial Enfermería, Asistencial Odontología, Farmacia, Servicios Generale, Mantenimiento de Equipos Biomédicos, Sistemas) | Lideres de area | % de cumplimiento de Planes Operativos por áreas | 91% |  | Mayor o igual a 90% | 96% | 96% | VER EN ESTE DOCUMENTO RESULTADO PLANES OPERATIVOS 2019 | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
|  | EE-01-02. GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (60%) | 40 | GESTION FINANCIERA | Gerenciar el desarrollo del recurso financiero, con el fin de garantizar hacia el futuro la viabilidad económica del hospital, aplicando los diferentes procesos y actividades requeridos en el cumplimiento de las técnicas contables y financieras aplicables a una empresa social del estado y atendiendo los principios de transparencia, racionalidad, confiabilidad, eficiencia y manejo austero de los recursos. |  | 5 | Cumplimiento, mantenimiento y Monitoreo al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) | Asesor Administrativo | Porcentaje de cumplimiento del PSFF Riesgo Fiscal y Financiero | 100% SIN RIESGO |  | 100% - SIN RIESGO | 100% SIN RIESGO FF | 100% | VER EN ESTE DOCUMENTO TABLA DE EVALUACION RIESGO FISCAL 2019 | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
[7 empty] | 6 | Ejecución de Ingresos y gastos según Presupuesto anual | Gerencia-Lider de Ppto | Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo | 1.18% |  | Mayor 0 igual a 1 | 1,07 (SE ALCANZO LA META PLANEADA POR ENCIMA DE UNO (01) ) | 100% | VER EN ESTE DOCUMENTO INDICADORES CONTABILIDAD | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
[7 empty] | 7 | Gastos acordes (coherentes) a las UVR | Gerencia- Lider de Ppto-Subgerente | Evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producidas | 1.03 |  | Entre 0,91 y 0,99 | 1,04 (CALIFICACIÓN 1 : ENTRE 1;0 Y 1,10), ENTRE LAS 4 POSIBLES EVALUACIONES (0, 1, 3,5), EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES DE 50% | 50% | VER EN ESTE DOCUMENTO INDICADORES CONTABILIDAD | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
[7 empty] | 8 | Diseñar un Plan anual de revisión, análisis y entrega de Informes a los Entes de control (Dcto 2193 de 2004, Circular Única, RCL). | Calidad y Lideres de área | % de cumplimiento del Plan anual de revisión, análisis y entrega de Informes a los Entes de control (Dcto 2193 de 2004, Circular Única, RCL) | 100% |  | 100% | 100% | 100% | VER CERTIFICACIONES DE ENTREGA DE INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL POR LAS DIFERENTES AREAS HOSPITALARIAS (RCL, 2193, CIRCULAR 016, CIRCULAR 014, CIRCULAR 012, RES 256) | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
[7 empty] | 9 | Cancelar oportunamente la nómina a los funcionarios de planta y de contratación (inferior a un mes) cada año. | Gerencia-Lider de Ppto | Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior | 0 |  | 0 | 0 | 100% | VER CERTIFICACION DE CONTABILIDAD | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
[7 empty] | 10 | Compra de medicamentos a través de Cooperativa de Hospitales, que garanticen la calidad y la economía en la adquisición de los insumos y equipos biomédicos | Gerencia | Proporción de medicamentos comprados a través de Cooperativa de Hospitales /Compras conjuntas | 17% |  | 90% | 87% | 87% | VER CERTIFICACION SUSCRITA POR LA CONTADORA, CONTROL INTERNO Y JEFE DE PPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
|  |  |  | GESTION ADMINISTRATIVA | Garantizar el desarrollo del recurso Administrativo, diseñando, actualizando y aplicando los diferentes procesos y actividades requeridas para desarrollar la MISIÓN y lograr el cumplimiento de la VISIÓN Institucional. | GESTION ADMINISTRATIVA DEL MEDIO AMBIENTE | 11 | Diseño, análisis y Reporte de Indicadores de Gestión de RH a los Entes de control | Calidad - Lider de Servicios generales | % de cumplimiento en el Diseño, análisis y Reporte de Indicadores de Gestión de RH a los Entes de control | 100% |  | 100% | 100% | 100% | VER CERTIFICACIÓN DE SUBGERENTE | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
[6 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA I EQUIPOS BIOMÉDICOS | 12 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo de los Equipos Biomédicos | Subgerente | % de cumplimiento de Plan de mantenimiento preventivo de los Equipos Biomédicos | 100% |  | 100% | 100% | 100% | VER CERTIFICACION Y PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS CUMPLIDO DE LA VIGENCIA 2019 | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
[6 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 13 | Elaboración y entrega de Indicadores de Salud RIPS trimestralmente a JD, durante las cuatro vigencias | Lider de estadística - Calidad | % de cumplimiento en la entrega trimestral de los RIPS a JD | 100% (4 informes anuales) |  | 100% (4 informes anuales) | 100% | 100% | VER OFICIOS DE ENVÍO RIPS A JUNTA DIRECTIVA y CERTIFICACIÓN DE SUBGERENCIA DE ENVÍO DE DICHA INFORMACION A MIEMBROS DE JD | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
[7 empty] | 14 | Diseño y desarrollo de Plan de mantenimiento preventivo de Equipos de Sistemas | Subgerente | % decumplimiento del plan de mantenimiento Preventivo de Equipos de sistemas | 80% |  | 100% | 100% | 100% | VER CERTIFICACIÓN DE SUBGERENTE Y PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS CUMPLIDO VIGENCIA 2019 | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
[7 empty] | 15 | Copias de seguridad, cumpliendo con un Plan | Lider de Sistemas - Lideres de área | Cumplimiento del Plan de Copias de seguridad de la Información institucional | 80% |  | 100% | 100% | 100% | VER CERTIFICACIÓN DEL SUBGERENTE | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
[6 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 16 | Encuestas de satisfacción generales y por areas institucionales | Lider de SIAU | Porcentaje de satisfacción global | 98% |  | 95% | 91% | 91% | VER CERTIFICACIÓN DE LIDER DE SIAU | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
[6 empty] | GESTIÓN JURIDICA | 17 | Respuesta y representación a Procesos Jurídicos | Asesor Jurídico | Cumplimiento del plan de trabajo de Juridico | 100% |  | 100% | 100% | 100% | VER INFORME DE GESTION JURIDICO DEL HOSPITAL VIGENCIA 2019 | HAROL LOPEZ, SUBGERENTE | 2020-01-31
95%
EJE ESTRATEGICO (EE-02) | % | PROYECTO | % | PROGRAMA | OBJETIVO | SUBPROGRAMA | No. | ACTIVIDADES | AREA RESPONSABLE | INDICADOR | LINEA DE BASE | TENDENCIA ESPERADA ANUALMENTE | METAS ANUALES | RESULTADO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SOPORTES | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO
2019
GESTIÓN ASISTENCIAL | 40 | EE-02-01. GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL | 40 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS | Establecer los mecanismos necesarios para brindar los servicios de Medicina de primer Nivel de complejidad (baja complejidad) con excelente Calidad a la población en general del Municipio de San Pedro Valle que la requiera. |  | 18 | Mantener el Proceso TRIAGE en el servicio de urgencias | Gerencia, Lider de urgencias | Oportunidad promedio en la Atención en Consulta médica de Urgencias con el Triage II | 24 |  | 30 MINUTOS | 22,27 MINUTOS | 100% | CERTIFICACIÓN LIDER DE ESTADISTICA | HAROL LÓPEZ | 2020-01-31
[7 empty] | 19 | Garantizar la disponibilidad de medicos en el servicio de urgencias
[7 empty] | 20 | Actualizar si existe nueva bibliografia del Ministerio y socializar anualmente las GUIAS CLINICAS DE PRÁCTICA MÉDICA | Lideres Asistenciales | Lograr que el rango de Reingreso por el servicio de Urgencias por la misma causa y el mismo paciente en un tiempo mayor de 24 y menor de 72 horas, sea MENOR O IGUAL A 0,03, anualmente | 0.001% |  | Menor o igual a 0,03 | 0.007 | 100% | CERTIFICACIÓN LIDER DE ESTADISTICA | HAROL LÓPEZ | 2020-01-31
[7 empty] | 21 | Mantener al personal médico necesario para garantizar la oportunidad de la atención en Consulta Externa | Gerencia - Subgerencia | Oportunidad promedio en la Atención en Consulta médica general | 2.4 |  | hasta 3 dias | 2 DIAS | 100% | CERTIFICACIÓN LIDER DE ESTADISTICA | HAROL LÓPEZ | 2020-01-31
[7 empty] | 22 | Evaluar la adherencia a Guías de Práctica Médica entre los Profesionales de la Salud en la Institución, realizando auditoria a las HC de los pacientes del Programa de HIPERTENSOS (socializar anualmente resultados de las auditorias y levantamiento de P. de Mejora con el grupo médico) | Lider de P y P | Evaluación de aplicación de Guía de manejo específica: GUIA DE ATENCIÓN DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA | 92% |  | Mayor o igual a 0,90 | 91% | 91% | CERTIFICACIÓN LIDER ASISTENCIAL | HAROL LÓPEZ | 2020-01-31
[7 empty] | 23 | Evaluar la adherencia a Guías de Práctica Médica entre los Profesionales de la Salud en la Institución, realizando una auditoria anual a las HC de los pacientes del Programa de CTO Y DESARROLLO (socializar mensualmente resultados de las auditorias y levantamiento de P. de Mejora con el grupo médico y de enfermería). | Lider de P y P | Evaluación de aplicación de Guía de manejo específica: GUIA DE ATENCIÓN DE CTO Y DSLLO | 100% |  | Mayor o igual a 0,80 | 98% | 98% | CERTIFICACIÓN LIDER ASISTENCIAL | HAROL LÓPEZ | 2020-01-31
|  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA (60%) | Establecer los mecanismos necesarios para brindar los servicios de Enfermería de primer Nivel de complejidad (baja complejidad) con excelente Calidad a la población en general del Municipio de San Pedro Valle que la requiera. |  | 24 | Campaña publicitarias para captación y capacitación de gestantes del programa control prenatal (dos veces al año, durante los cuatro años) | Gerencia y Lider de P y P | Proporción de gestantes captadas antes de la semana doce (12) de gestación | 78% |  | Entre 0,61 y 0,84 | 72% | 72% | CERTIFICACIÓN LIDER ASISTENCIAL | HAROL LÓPEZ | 2020-01-31
[7 empty] | 25 | Identificación diaria de Pruebas Dx por laboratorio positivas para embarazo para hacer búsqueda activa telefónica de dichas pacientes e incluirlas al programa. | Lider de P y P
[7 empty] | 25 | Con el grupo APS, en la atención que se realice en la zona rural y con las jornadas de salud programadas por el hospital, identificar embarazadas en la población rural e incluirlas al programa | Lider de P y P
[7 empty] | 27 | Capacitación al personal médico sobre la Guía de Atención de la SIFILIS GESTACIONAL Y CONGENITA. (Dos capacitaciones al año, durante los cuatro años) | Lider de P y P | Lograr que la Incidencia de SIFILIS CONGENITA en partos atendidos en la ESE, sea cero (0), anualmente | 0% |  | 0 | 0 | 100% | CERTIFICACIÓN LIDER ASISTENCIAL | HAROL LÓPEZ | 2020-01-31
[7 empty] | 28 | Asegurar el inicio del tratamiento para las pacientes con FTA-ABS positivo, diseñando un Plan individual por paciente con sífilis gestacional y recién nacido con sífilis congénita | Lider de P y P
[7 empty] | 29 | Para mantener en cero la tasa de mortalidad infantil en el cuatrienio en menores de cinco años de edad: Monitoreo de los esquemas de vacunación completo, asistencia a los menores que asisten al programa de Crecimiento y Desarrollo, fortalecimiento de las Estrategias AIEPI e IAMI. | Lider de P y P | Numero de casos de Mortalidad Infantil (menores de cinco año) | 0 |  | 0 | 0 | 100% | CERTIFICACIÓN LIDER ASISTENCIAL | HAROL LÓPEZ | 2020-01-31
95%
[14 empty] | % DE CUMPLIMIENTO EN LA VIGENCIA 2019 | 95%
Asa de
Asa de

## RESULT PLANES OPERATIVOS 2019
RESULTADO FINAL PLANES OPERATIVOS POR AREAS 2019
PLAN OPERATIVO | No. DE ESTRATEGIAS POR PLAN PRIM TRIM | % DE CUMPLIMIENTO PRIM TRIM | No. DE ESTRATEGIAS POR PLAN SEG TRIM | % DE CUMPLIMIENTO SEG TRIM | No. DE ESTRATEGIAS POR PLAN TERCER TRIM | % DE CUMPLIMIENTO TERC TRIM | No. DE ESTRATEGIAS POR PLAN CUARTO TRIM | % DE CUMPLIMIENTO CUARTO TRIM | No. DE ESTRATEGIAS POR PLAN ENERO A DIC 2019 | % DE CUMPLIMIENTO ENERO A DIC 2019
SUBGERENCIA | 28 | 88% | 28 | 87% | 28 | 84% | 28 | 88% | 28 | 87%
PRESUPUESTO | 23 | 95% | 23 | 95% | 23 | 98% | 23 | 98% | 23 | 97%
CONTABILIDAD | 13 | 100% | 13 | 100% | 13 | 100% | 13 | 100% | 13 | 100%
ADMINISTRACIÓN Y CARTERA | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100%
FACTURACIÓN | 18 | 99% | 18 | 98% | 18 | 98% | 18 | 98% | 18 | 97%
ESTADISTICA | 23 | 100% | 23 | 100% | 23 | 100% | 23 | 100% | 23 | 100%
CALIDAD | 17 | 91% | 17 | 91% | 17 | 92% | 17 | 91% | 17 | 91.25%
CONTROL INTERNO
ASISTENCIAL (C. EXTERNA) | 41 | 100% | 41 | 100% | 45 | 100% | 45 | 100% | 45 | 100%
ASISTENCIAL (URGENCIAS) | 29 | 97% | 29 | 97% | 29 | 97% | 29 | 90% | 29 | 95.25%
ODONTOLOGIA | 10 | 90% | 10 | 90% | 10 | 90% | 10 | 90% | 10 | 90%
FARMACIA | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100%
SIAU | 26 | 92% | 23 | 91% | 21 | 95% | 21 | 90% | 21 | 92%
| 264 | 96% | 261 | 95.75% | 263 | 96.17% | 263 | 95.42% | 263 | 95%
2019
No. TOTAL DE ESTRATEGIAS PLANEADAS: | 264 |  | 261 |  | 263 |  | 263 |  | 262.75
No. DE ESTRATEGIAS CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD | 253.44 |  | 250.56 |  | 252.48 |  | 250 |  | 251.62
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 | 96% |  | 96% |  | 96% |  | 97% |  | 95%